Таблица 2

Результаты

выполнения мероприятий муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Московской области

за 1 квартал 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата выполнения мероприятия | Единица измерения результата | Значение результата [\*](#sub_32001) | | | | | | |
| Год | 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | |
|  |  |  | План | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 01"Здравоохранения"** | | | | | | | | |
| 1.1 | **Подпрограмма: 1 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи** | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Количество проведенных профилактических осмотров и диспансеризации населения | человек | 10523 | - | 1799 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Количество проинформированных застрахованных лиц о видах, качестве и об условиях предоставления им медицинской помощи медицинскими организациями | человек | 156870 | - | 31375 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Количество человек, получивших компенсацию стоимости приобретённых препаратов, не поступивших в аптечные организации | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Количество лиц, получивших паллиативную помощь | человек | 4 | - | 2 | - | - | - | - |
| 1.2 | **Подпрограмма: 5 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи** | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Доля привлеченных медицинских и фармацевтических работников от общего числа пришедших медицинских и фармацевтических работников | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Доля медицинских и фармацевтических работников, получивших социальную помощь от общего числа обратившихся медицинских и фармацевтических работников | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Доля молодых специалистов, получивших единовременную социальную выплату от общего количества обратившихся молодых специалистов | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля сотрудников, получивших компенсацию за аренду жилья и среднему медицинскому персоналу | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля медицинских работников, обеспеченных жильем из числа обратившихся медицинских работников | % | 100 | - | 100 | - | - | - | - |
| 2 | **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 02"Культура и туризм"** | | | | | | | | |
| 2.1 | **Подпрограмма: 1 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации** | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество объектов культурного наследия, по которым в текущем году разработана проектная документация | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и собственности Московской области | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма: 2 Развитие музейного дела** | | | | | | | | | |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ) | % | 100 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - |
| **Подпрограмма: 3 Развитие библиотечного дела** | | | | | | | | | |
|  | Число посещений культурных мероприятий (в части посещения библиотек) | Ед. | 98241 | 24560 | 24560 | 24560 | - | 24560 | - |
|  | Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 4 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии** | | | | | | | | | |
|  | Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях, человек | Ед. | 110 | 110 | 110 | 110 | - | 110 | - |
|  | Количество культурных мероприятий в культурно-досуговых учреждениях | Ед. | 681 | 170 | 170 | 150 | - | 180 | - |
|  | Количество культурно-досуговых учреждений культуры, по которым проведена модернизация материально-технической базы | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число посещений культурных мероприятий ( в части посещений парков культуры и отдыха) | Ед. | 2985 | 2496 | 2496 | 2496 | - | 2496 | - |
|  | Количество проведенных праздничных и культурно-массовых мероприятий | Ед. | 36 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | - |
| **Подпрограмма: 5 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры** | | | | | | | | | |
|  | Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитально отремонтированы объекты культурно-досуговых учреждений муниципальных образований Московской области | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма: 6 Развитие образования в сфере культуры** | | | | | | | | | |
|  | Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), | % | 100 | 25 | 25 | 25 | - | 25 | - |
|  | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, (ед.) | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 7 Развитие туризма** | | | | | | | | | |
|  | Количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты, | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма-подпрограмма не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 9 Развитие архивного дела** | | | | | | | | | |
|  | Оказано услуг (проведено работ) по укреплению материально-технической базы муниципального архива за отчетный период, | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области, единица хранения | Ед. | 20863 | 20763 | 22769 | 20813 | - | 20863 | - |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 03 "Образование"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Общее образование** | | | | | | | | | |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет, % | % | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | - |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет | % | 100 | 100 | 100 | 0 | - | 0 | - |
|  | Обеспечение содержания сельских школьных автобусов для подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности, количество автобусов | Кол-во | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | % | 100 | 100 | 100,96 | - | - | - | - |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | % | 101 | 101 | 119,38 | - | - | - | - |
|  | Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся, % | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  | Количество муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, единиц | единиц | 7 | 14 | 14 | - | - | - | - |
|  | Приобретение оборудования и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций, количество учреждений | Кол-во | 7 | 14 | 14 | - | - | - | - |
|  | Обеспечение физической охраной общеобразовательных учреждений, количество учреждений | Кол-во | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
|  | Доля обучающихся, обеспеченных питанием в общеобразовательных учреждениях, % | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  | Проведены мероприятия в сфере образования, шт | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество муниципальных учреждений – дошкольные образовательные организации, единиц | единиц | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
|  | Приобретение оборудования в дошкольные учреждения, количество учреждений | Кол-во | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Обеспечение физической охраной учреждений дошкольного образования, количество учреждений | Кол-во | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
|  | Проведены мероприятия в сфере дошкольного образования, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Выплачена компенсация за проезд отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в общем числе обратившихся, % | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  | Приобретены автобусы для доставки обучающихся в общеобразовательные организации, расположенные в сельских населенных пунктах, шт. | Шт. | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области посещали образовательную организацию, % | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  | Количество освобожденных семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, единица | Ед. | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - |
|  | Проведены работы в муниципальных общеобразовательных организациях для обеспечения пожарной безопасности, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам, процент организациях, % | % | 8.7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Количество зданий, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, шт. | Шт. | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество отремонтированных зданий общеобразовательных организаций, которые оснащены средствами обучения и воспитания, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций Количество зданий по которым разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области, шт. | Шт. | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, шт | Шт. | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Объекты капитального ремонта приведены в соответствие с требованиями, установленными законодательством по антитеррористической защищённости, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Осуществлено устройство спортивных и детских площадок на территории муниципальных общеобразовательных организаций, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста, % | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество созданных центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, функционирование которых обеспечено, шт. | Шт. | - | - | 0 | - | - | - | - |
|  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, единица | Ед. | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
|  | Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в которых обеспечены условия для функционирования, шт | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом), единица | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество отремонтированных общеобразовательных организациях, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом), единица | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, получивших заработную плату, шт. | Шт. | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма: 2 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей** | | | | | | | | | |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области, % | % | 100 | 100 | 111,04 | - | - | - | - |
|  | В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования улучшена материально-техническая база, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Оказание услуг по круглосуточной охране учреждений дополнительного образования, количество учреждений | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Проведены мероприятия в сфере дополнительного образования, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество учреждений, в которых проведен капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, процент | % | 30 | 30 | 30 | 0 | - | 0 | - |
|  | Методическое и информационное сопровождение участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, человек | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Проведены работы по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных организациях дополнительного образования, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Общеобразовательные организации приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности, шт. | Шт. | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | % | 86 | 86 | 86 | - | - | - | - |
|  | Количество оснащенных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, шт. | Шт. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество оснащенных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации, шт. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма 4 Обеспечивающая подпрограмма-подпрограмма не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 04"Социальная защита населения"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Социальная поддержка граждан** | | | | | | | | | |
|  | Численность получателей возмещения расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением муниципального служащего Московской области или лица, имевшего на день смерти право на пенсию за выслугу лет | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Численность получателей единовременного поощрения муниципальным служащим Московской области при выходе на пенсию за выслугу лет и оплата услуг кредитным организациям по зачислению на счета получателей единовременного поощрения | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | Чел. | 67 | 67 | 67 | - | - | - | - |
|  | Численность получателей выплаты единовременного поощрения при увольнении муниципального служащего в связи с выходом на пенсию | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество муниципальных учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам старшего возраста | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество открытых (действующих) клубов «Активное долголетие» | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма: 2 Развитие системы отдыха и оздоровления детей** | | | | | | | | | |
|  | Количество детей, участвующих в мероприятиях по организации отдыха детей в каникулярное время | Чел. | 700 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество муниципальных учреждений, оказывающих услугу, связанную с организацией отдыха и оздоровление детей | единиц | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество учреждений, осуществляющих мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | единиц | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма: 4 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда** | | | | | | | | | |
|  | Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) | человек | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма-подпрограмма не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 6 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций** | | | | | | | | | |
|  | Количество СО НКО, получивших имущественную и консультационную поддержки | единиц | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | Количество СО НКО, получивших информационную поддержку, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности | единиц | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма: 7 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг** | | | | | | | | | |
|  | Проведение мероприятий по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (за исключением сфер культуры, образования, спорта) | % | 81,8 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 05 "Спорт"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Развитие физической культуры и спорта** | | | | | | | | | |
|  | Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в отношении которых осуществлено финансовое обеспечение | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - |
|  | Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, которые получили субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 110 | 30 | 30 | 25 | - | 30 | - |
| **Подпрограмма: 2 Подготовка спортивного резерва** | | | | | | | | | |
|  | Количество муниципальных учреждений по подготовке спортивного резерва в отношении которых осуществлено финансовое обеспечение | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  | Количество муниципальных учреждений по подготовке спортивного резерва, которые получили субсидии на иные цели из бюджета муниципального образования | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
|  | Поставлены комплекты спортивной экипировки для членов спортивных сборных команд муниципального образования Московской области | единиц | 98 | 0 | 0 | 98 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма 3 Обеспечивающая подпрограмма-подпрограмма не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 06 "Развитие сельского хозяйства"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности** | | | | | | | | | |
|  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 100,1 | - | Оценивается по итогам года | - | - | - | - |
|  | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 10^3т/год | 32 | - | 3,3 | - | - | - | - |
|  | Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности: Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, Производство пищевых продуктов, Производство напитков, млн рублей | 10^6 руб | 1000 | - | 0 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма: 2 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации** | | | | | | | | | |
|  | Площадь земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, поставленных на государственный кадастровый учет, га | га | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 10^3га | 0,58 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Площадь земель, обработанных от борщевика Сосновского, га | га | 215,74 | - | 0 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма: 3 Комплексное развитие сельских территорий** | | | | | | | | | |
|  | Доля сельских населенных пунктов, обслуживаемых по доставке продовольственных и промышленных товаров, в общем числе населенных пунктов, соответствующих критериям отбора, процент | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
|  | Доля сельского населения в общей численности населения | % | 63,7 | 63,7 | 63,7 | 63,7 | - | 63,7 | - |
|  | Ввод в действие локальных водопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма: 4 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы** | | | | | | | | | |
|  | Количество собак без владельцев, подлежащих отлову, голов | гол | 60 | - | 4 | - | - | - | - |
|  | Количество обустроенных сибиреязвенных скотомогильников, единиц | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | - |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 07 "Экология и окружающая среда"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Охрана окружающей среды** | | | | | | | | | |
|  | Количество водных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по исследованиям | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 2 Развитие водохозяйственного комплекса** | | | | | | | | | |
|  | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество регулируемых водоподъемных объектов | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Площадь прудов, подлежащая очистке | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 4 Развитие лесного хозяйства** | | | | | | | | | |
|  | Ликвидированы отходы на лесных участках в составе земель лесного фонда | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Ликвидированы отходы на лесных участках в составе земель лесного фонда | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Ликвидированы отходы на лесных участках в составе земель лесного фонда | м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество проведенных экологических мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 5 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде** | | | | | | | | | |
|  | Ликвидированы несанкционированные свалки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Ликвидированы несанкционированные свалки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Ликвидированы несанкционированные свалки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Ликвидированы несанкционированные свалки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Ликвидированы несанкционированные свалки | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Профилактика преступлений и иных правонарушений** | | | | | | | | | |
|  | Количество мероприятий по профилактике терроризма | Шт. | 60 | 14 | 14 | 15 | - | 17 | - |
|  | Количество приобретенного оборудования, наглядных пособий и оснащения для использования при проведении антитеррористических тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | Шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Оборудование объектов (учреждений) пропускными пунктами, шлагбаумами, турникетами, средствами для принудительной остановки авто-транспорта, металлическими дверями с врезным глазком и домофоном. Установка и поддержание в исправном состоянии охранной сигнализации, в том числе систем внутреннего видеонаблюдения | Шт. | 19 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | - |
|  | Количество граждан вновь привлеченных, участвующих в деятельности народных дружин | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество народных дружинников, получивших выплаты в соответствии с требованиями при расчете нормативов расходов бюджета | Ед. | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество закупленного имущества на обеспечение народных дружин необходимой материально-технической базой | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Шт. | 12 | 5 | 5 | 3 | - | 2 | - |
|  | Кол-во обученных народных дружинников | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество мероприятий по профилактике терроризма в местах массового отдыха и скопления молодежи с целью выявления экстремистски настроенных лиц | Шт. | 12 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - |
|  | Количество мероприятий по профилактике экстремизма | Шт. | 68 | 17 | 17 | 17 | - | 17 | - |
|  | Количество проведенных «круглых столов» по формированию толерантных межнациональных отношений | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
|  | Количество информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также формирование у граждан неприятия идеологии терроризма | Шт. | 75 | 17 | 17 | 17 | - | 24 | - |
|  | Количество видеокамер, установленных на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах. Подтверждающие материалы: ссылки на заключенные муниципальные контракты на сайте zakupki.gov.ru | Шт. | 55 | 0 | 0 | 45 | - | 0 | - |
|  | Количество видеокамер, установленных на подъездах многоквартирных домов и подключенных к системе «Безопасный регион». Подтверждающие материалы: данные Рейтинга- 45 | Шт. | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Сумма средств, затраченных на содержание оборудования системы «Безопасный регион» (видеокамеры, серверы, коммутационное и прочее оборудование и сети) в технически исправном состоянии, позволяющем осуществлять формирование, передачу и хранение видеоинформации в течение сроков, установленных распоряжением Главного управления региональной безопасности Московской области от 22.06.2022 № 26-РГУ | 10^3руб | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество видеокамер внешних систем видеонаблюдения, интегрированных в систему «Безопасный регион». Подтверждающие материалы: данные портала системы «Безопасный регион» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество видеокамер, установленных исполнителем(ями) муниципального(ых) контракта(ов) на входных группах в подъезды многоквартирных домов. Подтверждающие материалы: данные портала системы «Безопасный регион» | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Увеличение числа лиц (школьников, студентов), охваченных профилактическими медицинскими осмотрами с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество внедренных в учебный план образовательных организаций профилактических программ антинаркотической направленности | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
|  | Кол-во обученных педагогов и волонтеров методикам проведения профилактических занятий | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество рекламных баннеров, агитационных материалов антинаркотической направленности | Шт. | 1002 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
|  | Ежегодное проведение мероприятий в рамках антинаркотических месячников (дата, месяц, шт.) | Шт. | 2, 26.05.2023-26.06.2023 | 0 | 0 | 2, 26.05.2023-26.06.2023 | - | 0 | - |
|  | Количество восстановленных (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | Шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | - |
|  | Доля транспортировок умерших в морг с мест обнаружения или происшествия для производства судебно-медицинской экспертизы, произведенных в соответствии с установленными требованиями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
|  | Количество специализированных служб по вопросам похоронного дела | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  | Обеспечение деятельности в сфере похоронного дела | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  | Количество земельных участков под кладбищами, оформленных в муниципальную собственность, включая создание новых кладбищ | Ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 38 | - |
|  | Количество кладбищ на которых проводятся работы по содержанию и благоустройству | Ед. | 38 | 38 | 38 | 38 | - | 38 | - |
|  | Количество отремонтированных и благоустроенных воинских, почетных, одиночных захоронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или бюджетов муниципальных образований, а также иных захоронений и памятников, находящихся под охраной государства | Шт. | 11 | 0 | 0 | 10 | - | 1 | - |
|  | Доля зоны захоронения кладбищ, на которых проведена инвентаризация захоронений в соответствии с требованиями законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
| **Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Московской области** | | | | | | | | | |
|  | Закупка нового имущества, аппаратно-программного комплекса, обучение персонала в образовательных организациях, приобретение расходных материалов | Ед. | 3 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности единых дежурно- диспетчерских служб, ед. | Ед. | 6 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Приобретено материальных средств резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (по позициям), ед | Ед. | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Подготовлено должностных лиц, человек. | единиц | 10 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - |
|  | Оборудовано учебно-консультационных пунктов, ед. | единиц | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Издано листовок, учебных пособий, журналов, ед. | единиц | 10000 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Проведено учений, тренировок, смотр-конкурсов, ед. | Ед. | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - |
|  | Закупка товаров, работ и услуг для организация деятельности аварийно-спасательных формирований на территории муниципального образования, ед. | единиц | - | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Разработка проектного решения, закупка необходимого имущества, в том числе программного обеспечения, оплата услуги по представлению каналов связи, аренда площадей | единиц | - | - | 0 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма: 3 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области** | | | | | | | | | |
|  | Обеспечена готовность технических средств оповещения, % | % к баз.году | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
|  | Развернуты современные технические средства оповещения, ед. | единиц | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - |
|  | Приобретено материально-технических, продовольственных и иных средств, для целей гражданской обороны, ед. | единиц | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - |
|  | Количество объектов гражданской обороны, ед. | единиц | - | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество проведенных тренировок и учений, ед. | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Подготовлено должностных лиц, чел. | единиц | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Издано листовок, учебных пособий, журналов, ед. | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество подготовленных безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации, ед. | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 4 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области** | | | | | | | | | |
|  | Количество выполненных мероприятий по первичным мерам пожарной безопасности, ед. | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество пожарных гидрантов в готовности к забору воды в любое время года, ед. | единиц | 133 | 133 | 133 | 133 | - | 133 | - |
|  | Количество пожарных водоемов, ед. | единиц | - | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество работающих извещателей, ед. | единиц | 516 | 516 | 516 | 516 | - | 516 | - |
|  | Количество средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, ед. | единиц | 4 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество обученного населения мерам пожарной безопасности, чел. | единиц | 35 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Издано листовок, учебных пособий, журналов, ед. | единиц | 2003 | - | 0 | 1 | - | - | - |
|  | Количество мероприятий в условиях особого противопожарного режима, ед. | единиц | - | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество поддерживаемых общественных объединений добровольной пожарной охраны, ед. | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
|  | Работы по опашке территорий по границам населенных пунктов муниципальных образований Московской области, ед | единиц | 15 | - | 0 | 15 | - | - | - |
|  | Создана инфраструктура для обеспечения противопожарной безопасности в муниципальных образованиях Московской области, ед | единиц | - | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории, ед. | единиц | - | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество объектов, по которым проведены работы по возведению пожарного депо, по подведению внешних инженерных сетей, по благоустройству, прилегающей к пожарному депо территории, ед. | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 5 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области** | | | | | | | | | |
|  | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | единиц | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | благоустройство места отдыха у воды в части касающейся безопасности населения, закупка оборудования для спасательного поста на воде, установление аншлагов, оплата договоров с АСФ (АСС) для организации безопасности на муниципальных пляжах, в том числе проведение лабораторных исследований воды и почвы | единиц | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - |
|  | Обучение населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде | единиц | 24 | - | 0 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 6 Обеспечивающая подпрограмма-подпрограмма не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 09 "Жилище"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Создание условий для жилищного строительства** | | | | | | | | | |
|  | Объем жилищного строительства | 10^6м² | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 10^3 семей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 10^3 семей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | 10^3 семей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество земельных участков, обеспеченных комплексной инфраструктурой | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 2 Обеспечение жильем молодых семей** | | | | | | | | | |
|  | Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | семей | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 3 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** | | | | | | | | | |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями в отчетном финансовом году | Чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 10 "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Чистая вода** | | | | | | | | | |
|  | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Ед. | 12 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | - |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) ед. | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
| **Подпрограмма: 2 Системы водоотведения** | | | | | | | | | |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Доля населения, обеспеченная доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | процент | X | X | 0 | X | - | X | - |
|  | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество капитально отремантированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод государственной собственности, ед. | Ед. | X | X | 0 | X | - | X | - |
| **Подпрограмма: 3 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации** | | | | | | | | | |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | Ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, в т.ч. разработка проектных и изыскательных работ, ед. | Ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Ед. | X | X | 0 | X | - | X | - |
|  | Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения,водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения | % | 100 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Ед. | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Ед. | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Ед. | X | X | 0 | X | - | X | - |
| **Подпрограмма: 4 Обращение с отходами** | | | | | | | | | |
|  | Созданы и восстановлены объекты инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО), ед. | Ед. | X | X | 0 | X | - | X | - |
| **Подпрограмма: 5 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | |
|  | Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед. | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км | Км | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. | м² | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | Км | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", ед. | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
| **Подпрограмма: 6 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики** | | | | | | | | | |
|  | Количество построеннных газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Количество построеннных газопроводов к населенным пунктам с последующей газификацией | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
| **Подпрограмма: 8 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | | |
|  | Результат погашения просроченной задолженности | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Доля обеспечения технических и экономических условий для повышения эффективности работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, % | % | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Доля погашения просроченной задолженности за потребленные ресурсы(газ,электроэнергию,холодное водоснабжение и водоотведение),% | % | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед. | Ед. | X | X | X | X | - | X | - |
|  | Осуществлено профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий при поступлении информации о несоблюдении гражданами требований Правил пользования газом, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 11 "Предпринимательство"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Инвестиции** | | | | | | | | | |
|  | Количество созданных и развитых индустриальных (промышленных) парков, промышленных площадок на территориях муниципальных образований Московской области | Ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество созданных новых рабочих мест за счет проводимых мероприятий, направленных на расширение имеющихся производств. | Кол-во | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | 10^3 руб | 23,3 | 23,3 | 43,17 | 23,3 | - | 23,3 | - |
| **Подпрограмма: 2 Развитие конкуренции** | | | | | | | | | |
|  | Достижение планового значения доли несостоявшихся закупок от общего количества конкурентных закупок, процентов | % | 33 | - | 4,7 | - | - | - | - |
|  | Достижение планового значения доли обоснованных, частично обоснованных жалоб, процентов | % | 2,5 | - | 2,0 | - | - | - | - |
|  | Достижение планового значения среднего количества участников закупок, единиц | единиц | 4,4 | - | 5,9 | - | - | - | - |
|  | Достижение планового значения доли общей экономии денежных средств по результатам осуществления закупок, процентов | % | 8 | - | 4,0 | - | - | - | - |
|  | Достижение планового значения доли стоимости контрактов, заключенных с единственным поставщиком по несостоявшимся закупкам, процентов | % | 40 | - | 24,5 | - | - | - | - |
|  | Достижение планового значения доли закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, процентов | % | 45 | - | 58,0 | - | - | - | - |
|  | Достижение доли достигнутых плановых значений ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, процент | % | 100 | - | 91,39 | - | - | - | - |
|  | Сформированы материалы с анализом результатов опросов о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках муниципального образования Московской области, единиц | % | 3 | - | 0 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма: 3 Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | |
|  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | % | 16,46 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц | единиц | 253,74 | 249,86 | 267,09 | 251,13 | - | 252,40 | - |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, единиц | единиц | 11 | 1 | 11 | 4 | - | 8 | - |
|  | Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержки и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| **Подпрограмма: 4 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области** | | | | | | | | | |
|  | Площадь торговых объектов предприятий розничной торговли (нарастающим итогом), тыс.кв.м | 10^3 м^2 | 30,8 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество проведенных ярмарок (нарастающим итогом), единиц | единиц | 12 | - | 37 | - | - | - | - |
|  | Количество пунктов выдачи интернет-заказов и постаматов (нарастающим итогом), единиц | единиц | 10 | - | 2 | - | - | - | - |
|  | Количество нестационарных торговых объектов, размещенных на основании схем размещения нестационарных торговых объектов и договоров (нарастающим итогом), единиц | единиц | 85 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество мероприятий, проведенных за счет средств бюджета муниципального образования (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество предоставленных мест без проведения аукционов на льготных условиях или на безвозмездной основе (нарастающим итогом), единиц | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество предоставленных мест без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли (нарастающим итогом), единиц | единиц | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество посадочных мест на предприятиях общественного питания (нарастающим итогом), посадочных мест | Посадочных мест | 1058 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество рабочих мест на предприятиях бытового обслуживания (нарастающим итогом), рабочих мест | Рабочих мест | 102 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество объектов дорожного и придорожного сервиса, соответствующих требованиям, нормам и стандартам действующего законодательства (нарастающим итогом), единиц | единиц | 15 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество поступивших обращений и жалоб по вопросам защиты прав потребителей (нарастающим итогом) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области "Управление имуществом и муниципальными финансами"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Эффективное управление имущественным комплексом** | | | | | | | | | |
|  | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, единиц | единиц | 254 | 98 | 98 | 121 | - | 93 | - |
|  | Количество объектов, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт, единиц | единиц | 1385 | 346 | 346 | 346 | - | 346 | - |
|  | Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и утверждены карты-планы территорий, единиц | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Оказано услуг в области земельных отношений органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, единиц | Ед. | 1200 | 300 | 300 | 300 | - | 300 | - |
|  | Количество объектов, в отношении которых обеспечивалась деятельность муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений, единиц | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 3 Управление муниципальным долгом** | | | | | | | | | |
|  | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа | % | 56,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - |
| **Подпрограмма: 4 Управление муниципальными финансами** | | | | | | | | | |
|  | Проведение работы с главными администраторами по предоставлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета | 10^3руб | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Объем поступлений налоговых доходов в бюджет городского округа | 10^3руб | 217339 | 622339 | 92,2 | 110000 | - | 145000 | - |
|  | Объем урегулированной задолженности по налоговым платежам | 10^3руб | 1500 | 200 | 202,0 | 300 | - | 450 | - |
| **Подпрограмма 5 Обеспечивающая подпрограмма-подпрограмма не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышения эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городских округов Московской области, создание доступной современной медиасреды** | | | | | | | | | |
|  | Информационный материал (соц.сети) | Шт. | 400 | - | 130 | - | - | - | - |
|  | Информационный материал (сайты) | Шт. | 50 | - | 5 | - | - | - | - |
|  | телематериал | Мин. | 75 | - | 17 | - | - | - | - |
|  | Радиоматериал | Мин. | 250 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | печатная продукция. печатный лист | Шт. | 750 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | аналитический отчет | Шт. | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | печатная продукция | Шт. | 1500 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | рекламная конструкция | Ед. | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Мероприятие, которому обеспечено праздничное/тематическое оформление | Ед. | 10 | - | 2 | - | - | - | - |
|  | Рекламно-информационная кампания | Ед. | 30 | - | 4 | - | - | - | - |
| **В подпрограмме 3 Эффективное местное самоуправление результаты реализации отсутствуют** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 4 Молодежь Подмосковья** | | | | | | | | | |
|  | Муниципальное мероприятие по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи | Ед. | 148 | - | 16 | - | - | - | - |
|  | Муниципальное мероприятие по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Муниципальное мероприятие по обеспечению занятости несовершеннолетних | Ед. | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма: 5 Развитие добровольчества (волонтерства) в городском округе Московской области** | | | | | | | | | |
|  | Муниципальное мероприятие, направленное на популяризацию добровольчества (волонтерства) | Ед. | 0 | 0 | 92 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма 6 Обеспечивающая подпрограмма-подпрограмма не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Пассажирский транспорт общего пользования** | | | | | | | | | |
|  | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | % | 95 | 0 | 100 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 2 Дороги Подмосковья** | | | | | | | | | |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | м² | 56620,70 | - | 0 | 5662,07 | - | 28310,35 | - |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | м² | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета, м2 | м² | 56620,70 | - | 0 | 5662,07 | - | 28310,35 | - |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 | м² | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 | м² | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам, м2 | м² | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. | Шт. | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, % | % | 100 | - | 15 | - | - | - | - |
|  | Обеспечено выполнение мероприятий по безопасности дорожного движения, % | % | 100 | - | 0 | - | - | - | - |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 15 "Цифровое муниципальное образование"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | | | | | | |
|  | Количество выплат стимулирующего характера (единица) | Кол-во | 1 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка (единица) | Кол-во | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - |
| **Подпрограмма: 2 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области** | | | | | | | | | |
|  | Присутствие 2-3 провайдеров в МКД | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
|  | Заключение контракта на услуги для ОМСУ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
|  | Подключение ОМСУ и подведомственных организаций к ЕИМТС | Кол-во | 5 | 5 | 0 | 5 | - | 5 | - |
|  | Заключение контрактов на закупку ПК, планшетов, МФУ и расходных материалов | % | 100 | 0 | 0 | 35 | - | 50 | - |
|  | Количество обеспеченных организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | единиц | 7 | 14 | 14 | 7 | - | 7 | - |
|  | Заключение контрактов на аттестацию, приобретение и продление программного обеспечения для защиты информации и ПД | % | 100 | 0 | 0 | 50 | - | 50 | - |
|  | Заключение контрактов на закупку программного обеспечения | % | 100 | 0 | 28,94 | 30 | - | 50 | - |
|  | Приобретение программного продукта "Рамзес" | Кол-во | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - |
|  | Электронный документооборот и предоставление услуг без нарушения сроков | % | 100 | 100 | 0 | 100 | - | 100 | - |
|  | Заключение контрактов на закупку/продление неисключительных прав лицензий для ИС | % | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | - |
|  | Обеспеченность муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - |
|  | Образовательные организации обеспечены комплектами оборудования, включающими средства вычислительной техники, программное обеспечение и презентационное оборудование, для внедрения цифровой образовательной среды (единица) | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - |
|  | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | Ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 16 «Архитектура и градостроительство»** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Разработка Генерального плана развития городского округа** | | | | | | | | | |
|  | Количество проведенных публичных слушаний по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, штука | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Наличие утвержденного в актуальной версии генерального плана (внесение изменений в генеральный план) городского округа, да/нет | Да/нет | да | да | да | да | - | да | - |
|  | Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа, да/нет | Да/нет | да | да | да | да | - | да | - |
|  | Количество проведенных публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) городского округа, штука | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Наличие утвержденных в актуальной версии Правил землепользования и застройки городского округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа), да/нет | Да/нет | да | да | да | да | - | да | - |
|  | Наличие разработанных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа, да/нет | Да/нет | да | да | да | да | - | да | - |
|  | Наличие утвержденных в актуальной версии нормативов градостроительного проектирования городского округа, да/нет | Да/нет | да | да | да | да | - | да | - |
| **Подпрограмма: 2 Реализация политики пространственного развития городского округа** | | | | | | | | | |
|  | Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, единиц | единиц | 592 | 148 | 183 | 148 | - | 148 | - |
|  | Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа, единиц | единиц | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма 4 Обеспечивающая подпрограмма-подпрограмма не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 17 "Формирование современной комфортной городской среды"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Комфортная городская среда** | | | | | | | | | |
|  | Изготовление и установка стел | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Благоустройство лесопарковых зон | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Благоустройство пространств для активного отдыха | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Усл.ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |
|  | Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 2 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области** | | | | | | | | | |
|  | Устранение дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | м² | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | м² | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | - |
|  | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | м² | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | - |
|  | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Приобретение коммунальной техники | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Содержание территорий | м² | 1067077,50 | 1067077,50 | 1067077,50 | 1067077,50 | - | 1067077,50 | - |
|  | Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | м² | 1067077,50 | 1067077,50 | 1067077,50 | 1067077,50 | - | 1067077,50 | - |
|  | Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | Ед. | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Содержание парков культуры и отдыха | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | м² | 1067077,50 | 1067077,50 | 1067077,50 | 1067077,50 | - | 1067077,50 | - |
|  | Замена и модернизация детских игровых площадок | Ед. | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | - |
|  | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | 660 | 0 | 0 | 0 | - | 660 | - |
|  | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | 56 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Содержание бесхозяйных территорий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Благоустройство дворовых территорий | Ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма 3 Обеспечивающая подпрограмма-подпрограмма не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 18 «Строительство объектов социальной инфраструктуры» не имеет результатов реализации** | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа городского округа Серебряные Пруды Московской области 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"** | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма: 1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда** | | | | | | | | | |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | 10^3 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество граждан, расселенных их аварийного жилищного фонда | 10^3 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тысяча квадратных метров | 10^3м^2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| **Подпрограмма: 2 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области** | | | | | | | | | |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | 10^3 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | 10^3 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года. | 10^3 чел | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

──────────────────────────────

\* Значение результата формируется в зависимости от отчетного периода (с предыдущими периодами)

──────────────────────────────

Начальник управления

экономики и инвестиций Л.П.Ерошина