АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.01.2025 № 14

 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области»

В целях реализации Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 19.08.2022 № 881/27 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», руководствуясь Уставом муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области» (прилагается).

2.Признать утратившими силу постановление администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 22.12.2022 №2045 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Московской области».

 3. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Городской округ Серебряные Пруды», доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: <http://spadm.ru>.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального округа В.В. Федонина.

Глава муниципального округа О.В. Павлихин

Утвержден
Постановлением администрации

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области
14.01.2025 № 14

# Порядокразработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области (далее – Порядок) определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, основные принципы, механизмы и этапы их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные термины и их определения, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа муниципального округа Серебряные Пруды Московской области (далее - муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального округа Серебряные Пруды Московской области;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы;

3) цель - социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

4) целевой показатель муниципальной программы (далее - показатель муниципальной программы) - показатель, отражающий социальный, экономический или иной общественно значимый и (или) общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы по каждому году ее реализации;

5) основное мероприятие подпрограммы (далее - основное мероприятие) - группа мероприятий, имеющих общую целевую направленность.

Наличие в составе основного мероприятия одного мероприятия допускается в случае, если его целевое направление не позволяет объединить его с иными мероприятиями в состав одного основного мероприятия подпрограммы;

6) мероприятие - конкретное действие, направленное на достижение одного результата, за исключением случаев, установленных соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, публично-правовыми компаниями, в соответствии с которыми может предусматриваться несколько результатов на одно мероприятие.

Наименование основного мероприятия (мероприятия) не должно содержать:

указаний на цели и показатели муниципальной программы;

наименований федеральных законов, иных нормативных правовых актов, поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

указаний на конкретные организации, предприятия, учреждения, территории (административно-территориальные единицы, получающие средства бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области), объекты и их отличительные (специфические) характеристики;

указаний на виды и формы муниципальной поддержки (субсидии юридическим лицам);

7) результат выполнения мероприятия (далее - результат) - количественно измеримый итог по созданию определенного количества материальных или нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ в рамках мероприятия.

Для мероприятий подпрограммы, содержащей исключительно основные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, в том числе подведомственных ей муниципальных казенных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений (далее - обеспечивающая подпрограмма), результаты не устанавливаются;

8) дорожная карта - поэтапный план действий выполнения основного мероприятия, содержащий стандартные процедуры;

9) стандартные процедуры - совокупность процедур, направленных на выполнение мероприятия, входящего в состав основного мероприятия, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных;

10) процедура - конкретное действие, совершаемое в целях исполнения мероприятия;

11) координатор муниципальной программы - заместитель Главы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Главы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области;

12) муниципальный заказчик муниципальной программы, муниципальный заказчик подпрограммы - администрация муниципального округа, отраслевой (функциональный) орган администрации, муниципальное учреждение муниципального округа, сформированное для реализации отдельных функций муниципального управления - (далее - муниципальный заказчик программы, муниципальный заказчик подпрограммы).

Для подпрограммы может быть определен муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика программы.

13) ответственный за выполнение мероприятия - орган местного самоуправления, главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждение, а также иные организации в случаях привлечения внебюджетных средств.

14) результативность муниципальной программы - степень достижения запланированных результатов;

15) эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

16) подсистема ГАСУ Московской области - подсистема "Муниципальные программы Московской области" автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление";

17) подсистема планирования ГИС РЭБ Московской области - подсистема бюджетного планирования Московской области, бюджетов муниципальных образований Московской области государственной информационной системы ["Региональный электронный бюджет Московской области"](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) (далее - ГИС РЭБ Московской области).

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее чем на 5 лет.

4. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

5. Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы.

# II. Требования к структуре муниципальной программы

6. Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно [приложению 1](#sub_11000) к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая состоит из следующих разделов:

краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы (объем раздела не должен превышать трех страниц машинописного текста);

инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере (объем раздела не должен превышать трех страниц машинописного текста);

3) показатели муниципальной программы по форме согласно [приложению 2](#sub_12000) к настоящему Порядку, за исключением муниципальной программы, касающейся строительства объектов социальной инфраструктуры;

4) методика расчета значений показателей муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области по форме 1 согласно приложению 1 к Настоящему порядку;

5) подпрограмма, которая содержит следующие подразделы:

Паспорт подпрограммы по форме 1 согласно приложению 3 к настоящему Порядку;

Перечень мероприятий по форме 2 согласно [приложению 3](#sub_13000) к настоящему Порядку;

Методика определения результатов выполнения мероприятий по форме 2 согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области и внебюджетных источников (далее - адресный перечень объектов строительства (реконструкции), по [форме 1](#sub_100001) согласно [приложению](#sub_15000)4 к настоящему Порядку.

Для объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, на строительство, реконструкцию которых предоставляется субсидия муниципальным унитарным предприятиям Московской области, применяется [форма 2](#sub_1221) приложения 4 к настоящему Порядку;

адресный перечень объектов с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции), капитальному ремонту (ремонту), финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области (без участия средств бюджетов муниципальных образований Московской области), по [форме 3](#sub_1224) согласно [приложению 5](#sub_15000) к настоящему Порядку;

подразделы, включаемые в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, утвержденными центральными органами государственной власти.

7. Муниципальная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – муниципальная программа переселения) состоит из следующих разделов:

1) паспорт муниципальной программы по [форме 1](#sub_16001) согласно [приложению](#sub_16000)5 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

характеристику текущего состояния жилищного фонда на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области;

критерии очередности участия в муниципальной программе муниципального округа Серебряные Пруды Московской области с учетом степени готовности земельных участков под строительство домов, наличия инфраструктуры;

порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со [статьей 32](http://internet.garant.ru/document/redirect/12138291/32) Жилищного кодекса Российской Федерации, порядок уплаты гражданами части стоимости приобретаемых жилых помещений в случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения;

обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы переселения с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда, планируемой стоимости жилых помещений, предоставляемых гражданам, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, планируемого размера возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемого в соответствии со [статьей 32](http://internet.garant.ru/document/redirect/12138291/32) Жилищного кодекса Российской Федерации;

объем долевого финансирования за счет средств бюджета Московской области и (или) средств бюджетов муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитанный в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходных обязательств Московской области из федерального бюджета, а также предельными уровнями софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, установленными на очередной финансовый год и плановый период, на весь период действия муниципальной программы в разбивке по ее этапам;

планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда по [форме 2](#sub_16002) согласно [приложению](#sub_16000)5 к настоящему Порядку;

3) адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, по [форме 3](#sub_16003) согласно [приложению](#sub_16000)5 к настоящему Порядку;

4) подпрограмма муниципальной программы переселения, реализуемая с участием средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), содержит следующие подразделы:

паспорт подпрограммы по [форме 4](#sub_16004) согласно [приложению](#sub_16000)5 к настоящему Порядку;

иные разделы, соответствующие положениям [Федерального закона](http://internet.garant.ru/document/redirect/12154776/0) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и [методическим рекомендациям](http://internet.garant.ru/document/redirect/403084760/1000) по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным [приказом](http://internet.garant.ru/document/redirect/403084760/0) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.11.2021 N 817/пр "Об утверждении методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда";

5) подпрограмма муниципальной программы переселения, реализуемая без привлечения средств Фонда, содержит следующие подразделы:

паспорт подпрограммы по [форме 4](#sub_16004) согласно [приложению](#sub_16000)5 к настоящему Порядку;

перечень мероприятий подпрограммы по форме согласно [приложению 3](#sub_13000) к настоящему Порядку;

план мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по [форме 5](#sub_16005) согласно [приложению](#sub_16000)5 к настоящему Порядку;

план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения по [форме 6](#sub_16006) согласно [приложению](#sub_16000)5 к настоящему Порядку;

план-график реализации подпрограммы, содержащий информацию о механизмах реализации, а также промежуточные результаты реализации подпрограммы в разбивке по способам переселения и муниципальным образованиям Московской области, планируемые сроки достижения этих промежуточных результатов, по [форме 7](#sub_16007) согласно [приложению](#sub_16000)5 к настоящему Порядку;

если иное не установлено нормативными правовыми актами Московской области, порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджету муниципального округа Серебряные Пруды Московской области на софинансирование муниципальных программ или программных мероприятий, направленных на достижение цели муниципальной программы (далее - порядок предоставления субсидий), содержащий перечень обязательств муниципального округа Серебряные Пруды Московской области при предоставлении субсидий:

основные обязательства - обязательства органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, применяемые при предоставлении всех субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области;

дополнительные обязательства - обязательства органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, применяемые при предоставлении отдельных субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, исходя из их целевого назначения и особенностей расходного обязательства муниципального образования Московской области, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия из бюджета Московской области.

# III. Показатели муниципальных программ, результаты

8. В число показателей муниципальных программ включаются:

показатели региональных проектов, за исключением случаев, когда мероприятия, оказывающие влияние на достижение показателя, реализуются без финансирования и (или) мероприятия реализуются в рамках обеспечивающей подпрограммы;

показатели стратегии социально-экономического развития;

показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей органов местного самоуправления) и деятельности органов местного самоуправления Московской области;

показатели, содержащиеся в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении бюджету муниципального округа Серебряные Пруды Московской области субсидий из федерального бюджета. Показатели, содержащиеся в соглашениях с региональными органами исполнительной власти о предоставлении бюджету муниципального округа Серебряные Пруды Московской области иного межбюджетного трансферта из регионального бюджета, в муниципальные программы не включаются;

показатели, устанавливаемые центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области, осуществляющими исполнительно-распорядительную деятельность в отдельных (подведомственных) отраслях и сферах государственного управления на территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, в том числе по итогам обращений Губернатора Московской области (при необходимости).

Значения показателей муниципальных программ должны рассчитываться:

на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

на основе методик, утвержденных федеральными органами исполнительной власти;

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, муниципальным образованием Московской области самостоятельно в случае отсутствия возможности рассчитать показатели на основе данных государственных (федеральных) статистических наблюдений, а также невозможности применить расчет показателей по методикам, утвержденным федеральными органами исполнительной власти.

Методики расчета значений показателей на период реализации муниципальной программы утверждаются постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области муниципальным заказчиком подпрограммы либо по его решению постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, ответственного за достижение соответствующего показателя, не позднее 15 декабря года, предшествующего началу реализации муниципальной программы, по [форме 1](#sub_17001) согласно [приложению 7](#sub_17000) к настоящему Порядку по согласованию с Управлением экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области и должны содержать следующую информацию:

наименование показателя;

источники данных, используемых в расчете значения показателя, с указанием реквизитов нормативных правовых актов, которыми утверждены формы отчетности, используемые при формировании значения показателя, в том числе статистических, вида временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату), ссылки на открытые источники данных, содержащие значения используемых данных;

периодичность (годовая, квартальная, месячная).

Корректировка наименований показателей муниципальной программы, которая повлияет на смысловое значение, не допускается в ходе реализации программы, за исключением изменений их наименований в соответствующих нормативных правовых актах Московской области, государственных проектах, соглашениях, заключенных с центральными органами исполнительной власти.

9. Методика определения значений результатов утверждается постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области муниципальным заказчиком подпрограммы или по его решению постановлением муниципального округа Серебряные Пруды Московской области ответственным за выполнение мероприятия на срок реализации мероприятия не позднее 15 декабря года, предшествующего началу реализации мероприятия, по [форме 2](#sub_17002) согласно [приложению](#sub_17000)6 к настоящему Порядку.

В случае если ответственным за выполнение мероприятия является муниципальное учреждение муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, а также иная организация в случаях привлечения внебюджетных средств, методика определения значений результатов утверждается постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

# IV. Разработка муниципальной программы

10. Муниципальная программа разрабатывается на основании Перечня муниципальных программ Московской области, утверждаемого администрацией муниципального округа Серебряные Пруды Московской области (далее - Перечень).

11. Проект Перечня формируется Управлением экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации, поручениями Губернатора Московской области и Правительства Московской области и предложениями центральных исполнительных органов государственной власти Московской области.

Сформированный Управлением экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области проект Перечня подлежит согласованию с муниципальными заказчиками администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

12. Перечень содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) координаторов муниципальных программ;

3) муниципальных заказчиков программ;

13. Муниципальный заказчик подпрограммы направляет муниципальному заказчику программы проект подпрограммы в срок не позднее 10 августа текущего финансового года.

14. Муниципальный заказчик программы разрабатывает проект муниципальной программы и направляет для согласования в Управление экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области и в Финансовое управление администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года.

15. Мероприятия по предоставлению из бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат муниципального округу Серебряные Пруды Московской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в собственности муниципального округа Серебряные Пруды Московской области), и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц включаются в подпрограмму в соответствии с [Порядком](http://internet.garant.ru/document/redirect/43236580/1000) принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципального округу Серебряные Пруды Московской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в собственности муниципального округа Серебряные Пруды Московской области), и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, утвержденным [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/43236580/0) Правительства Московской области от 10.07.2018 N 438/24 "Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении из бюджета Московской области субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципального округу Серебряные Пруды Московской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в собственности муниципального округа Серебряные Пруды Московской области), и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и о внесении изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области".

Включение в муниципальную программу мероприятий по предоставлению из бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области субсидий юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат муниципального округу Серебряные Пруды Московской области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (в случаях, установленных федеральными законами, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц или в собственности муниципального округа Серебряные Пруды Московской области), и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц является решением Совета депутатов муниципального округа Серебряные Пруды Московской области о предоставлении субсидии юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежат муниципального округу Серебряные Пруды Московской области.

16. Адресный перечень объектов капитального ремонта, текущего ремонта муниципальной собственности, реставрации объектов культурного наследия (далее - адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта), за исключением:

объектов муниципальной собственности, проведение капитального ремонта (ремонта) которых предусмотрено в рамках мероприятия по увеличению уставного фонда муниципального унитарного предприятия муниципального округа Серебряные Пруды Московской области или по осуществлению взноса в уставный капитал акционерного общества;

объектов, находящихся в муниципальной собственности, на которых требуется проведение непредвиденных и аварийно-восстановительных работ;

объектов, на которых финансирование работ по текущему ремонту осуществляется в рамках муниципального задания;

объектов, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Московской области, государственных органов Московской области, казенных учреждений Московской области, - утверждается решение Совета депутатов муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) в рамках подпрограммы, муниципальным заказчиком, утверждается постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта) утверждается по форме согласно [приложению](#sub_18000)7 к настоящему Порядку.

Постановление администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской об утверждении адресного перечня объектов капитального ремонта (ремонта) согласовывается Управлением экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, а также Финансовым управлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области в части повышения энергоэффективности объектов капитального ремонта в течение 8 рабочих дней со дня поступления адресного перечня объектов капитального ремонта (ремонта) на согласование.

17. При включении мероприятий, предусматривающих приобретение муниципальными учреждениями муниципального округа Серебряные Пруды Московской области основных средств, стоимость единицы которых превышает 600 тыс. рублей, перечни основных средств утверждаются распоряжением координатора муниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей по форме согласно [приложению](#sub_19000)8 к настоящему Порядку (далее - перечень основных средств, основные средства).

В перечень основных средств не включаются основные средства:

входящие в сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия;

приобретаемые в рамках организации, проведения и участия в музейных выставках (экспозициях) и используемые в течение периода, превышающего 12 месяцев;

закупаемые для пополнения музейного фонда музейными предметами и музейными коллекциями муниципальных музеев муниципального округа Серебряные Пруды Московской области;

18. Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях (далее - перечень выставок, ярмарок, праздничных мероприятий), утверждается по [форме 4](#sub_1225) приложения 4 к настоящему Порядку отдельно по каждому мероприятию муниципальной программы, предусматривающему проведение указанных мероприятий, распоряжением координатора муниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей.

19. Перечень региональных информационных систем общего пользования, ведомственных информационных систем, обеспечивающих основные направления деятельности и реализацию полномочий органов местного самоуправления Московской области, подведомственных им организаций и учреждений, а также региональных систем, обеспечивающих межведомственное взаимодействие органов местного самоуправления Московской области, подведомственных им организаций и учреждений (далее - перечень региональных и ведомственных информационных систем), утверждается по [форме 5](#sub_150000) приложения 4 к настоящему Порядку постановлением координатора муниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей, в случае если в рамках одного мероприятия муниципальной программы предусмотрено создание, внедрение, развитие и эксплуатация (сопровождение и техническая поддержка) двух и более информационных систем Московской области и муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

В рамках мероприятий, предусматривающих предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных и государственных услуг (выполнение работ), утверждение перечня региональных и ведомственных информационных систем не требуется.

20. Адресный перечень объектов транспортной инфраструктуры, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников, утверждается постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, отвечающего за ведение вопросов транспортно-дорожного комплекса администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, в том числе транспортного обслуживания населения, использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, учета, управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального округа Серебряные Пруды Московской области (за исключением управления и распоряжения жилищным фондом Московской области), в соответствии с распределением обязанностей, в порядке, установленном администрацией муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Адресный перечень объектов инженерной инфраструктуры, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников, утверждается постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, отвечающего за вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с распределением обязанностей, в порядке, установленном администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Адресный перечень объектов по утилизации и обезвреживанию твердых коммунальных отходов, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников, постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, отвечающего за вопросы в сфере обращения с отходами производства и потребления в соответствии с распределением обязанностей, в порядке, установленном администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Адресный перечень объектов социального назначения, капитальное строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет внебюджетных источников (далее - адресный перечень внебюджетных объектов социального назначения), утверждается постановлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, отвечающего за решение вопросов в сферах градостроительной деятельности, долевого строительства многоквартирных домов, иных объектов недвижимости в соответствии с распределением обязанностей, в порядке, администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

21. При включении в подпрограмму основных мероприятий (мероприятий), предусматривающих приобретение основных средств для объектов, включенных в адресный перечень внебюджетных объектов социального назначения, с предполагаемым видом собственности "муниципальная", перечни основных средств на очередной финансовый год утверждаются постановлением координатора муниципальной программы в соответствии с распределением обязанностей по форме согласно [приложению](#sub_19000)8 к настоящему Порядку.

22. Перечни (изменения в перечни), указанные в [пунктах 1](#sub_1052)6-20 настоящего Порядка, утверждаются (вносятся изменения) в течение 15 рабочих дней после официального опубликования муниципальной программы (изменений в муниципальную программу).

Перечни, указанные в [абзаце четвертом пункта 2](#sub_10564)0 настоящего Порядка, утверждаются до 31 декабря текущего финансового года.

При наличии соответствующей технической возможности формирование и согласование перечней, указанных в [пунктах 16 -](#sub_1052)21 настоящего Порядка, осуществляется в подсистеме планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области.

В целях обеспечения унифицированного учета объектов, включаемых в перечни, указанные в [пунктах 16 –](#sub_1052)19 настоящего Порядка, обеспечивающего идентификацию указанных объектов в государственных информационных системах Московской области, в подсистеме планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области указывается дополнительная информация об объектах в структурированном виде. Состав дополнительной информации об объектах определяется Министерством экономики и финансов Московской области.

23. Муниципальный заказчик подпрограммы формирует перечень мероприятий, планируемых к реализации совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и (или) хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании подпрограммы.

24. Мероприятия, планируемые к реализации совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в том числе по предоставлению субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, и (или) хозяйствующими субъектами, включаются в подпрограмму на основании гарантийных писем об их участии, подписанных главами муниципальных образований Московской области и (или) хозяйствующими субъектами.

Для участия органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в мероприятиях по капитальному строительству (реконструкции) объектов социальной инфраструктуры гарантийные письма, представленные органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, направляются муниципальным заказчиком подпрограммы муниципальному заказчику программы.

25. Муниципальный заказчик подпрограммы проводит анализ влияния создания объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества на комплексное развитие территории муниципального округа Серебряные Пруды Московской области исходя из нормативной потребности, фактической обеспеченности жителей муниципального округа Серебряные Пруды Московской области соответствующими объектами и их целесообразности.

26. При планировании мероприятий, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской области в подпрограмму в обязательном порядке включается прогнозный объем средств федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, возможный к привлечению на реализацию мероприятия, а также объем средств бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, необходимый для обеспечения софинансирования реализации мероприятия.

27. Вместе с проектом муниципальной программы муниципальный заказчик программы направляет в Управление экономики инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области:

1) проекты методик расчета значений показателей, результатов;

2) проекты перечней, указанных в [пунктах 16 -](#sub_1052)19, [абзацах первом - третьем пункта 2](#sub_1056)0, [пункте 2](#sub_1057)0 настоящего Порядка;

3) обоснование объема финансовых ресурсов муниципальной программы (далее - финансово-экономическое обоснование).

Финансово-экономическое обоснование не представляется с проектом муниципальной программы в случае, если оно было представлено в Управление экономики инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области на очередной финансовый год и на плановый период.

28. Управление экономики инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области в срок до 15 рабочих дней согласовывает проект муниципальной программы или готовит замечания по проекту муниципальной программы на предмет:

1) соблюдения требований к содержанию муниципальной программы, установленных настоящим Порядком;

2) соответствия цели муниципальной программы приоритетным целям социально-экономического развития муниципального округа Серебряные Пруды Московской области;

3) соответствия мероприятий заявленной цели;

4) наличия проектов методик расчета значений показателей, результатов, в том числе на соответствие расчета значений показателей,

5) влияния мероприятий на достижение показателей муниципальной программы;

29. Финансовое управление администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области в срок до 15 рабочих дней согласовывает проект муниципальной программы или готовит замечания по проекту муниципальной программы на предмет:

6) соответствия объемов и источников финансирования мероприятий планируемым параметрам бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области на очередной финансовый год и на плановый период в части расходов за счет бюджета Московской области и утвержденных бюджетных ассигнований из федерального бюджета;

7) обоснованности объемов и источников финансирования мероприятия.

30. Управление экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области и финансовое управление администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области вправе запросить у муниципального заказчика программы дополнительные сведения, необходимые для рассмотрения проекта муниципальной программы.

31. В случае подготовки замечаний Управлением экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области и финансовым управлением администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области проект муниципальной программы дорабатывается муниципальным заказчиком программы в соответствии с полученными замечаниями в срок до 10 рабочих дней со дня их получения.

Доработанный проект муниципальной программы направляется

в Управление экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области для повторного рассмотрения с описанием изменений проекта муниципальной программы в ходе его доработки.

Повторное рассмотрение доработанного проекта муниципальной программы Управление экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области осуществляется в срок не более 5 рабочих дней.

32. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, в том числе изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, утверждаются администрацией муниципального округа Серебряные Пруды Московской области не ранее чем за 2 недели до вынесения проекта решения о бюджете муниципального округа Серебряные Пруды Московской области на заседание Совета депутатов и не позднее 30 декабря.

При наличии технической возможности проекты муниципальных программ формируются и согласовываются в подсистеме планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области.

33. Муниципальные программы приводятся в соответствие с законом о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

# V. Внесение изменений в муниципальную программу

34. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет муниципального округа Серебряные Пруды Московской области;

2) исключения отдельных полномочий органов местного самоуправления Московской области, а также наделения органов местного самоуправления Московской области дополнительными полномочиями, если орган местного самоуправления Московской области является муниципальным заказчиком программы, или муниципальным заказчиком подпрограммы, или ответственным за выполнение мероприятия;

3) необходимости включения дополнительных мероприятий;

4) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленной [разделом VIII](#sub_1186) "Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы" настоящего Порядка;

5) необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из областного и федерального бюджетов средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

6) изменения показателей муниципальной программы;

7) принятия решения о необходимости изменения объемов финансирования мероприятий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

8) необходимости внесения изменений в распределение субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, адресный перечень объектов муниципальной собственности.

36. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется муниципальным заказчиком программы или по его решению муниципальным заказчиком подпрограммы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - инициатор внесения изменений, проект изменений) в порядке, предусмотренном настоящим разделом. Проект изменений в муниципальную программу согласованию с Контрольно-счетной палатой Московской области не подлежит.

В случаях, предусмотренных [подпунктами 2](#sub_1090), [3](#sub_1091) и [34](#sub_1095) настоящего Порядка, постановлением в муниципальную программу могут быть внесены изменения без принятия нормативного правового акта администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области о внесении изменений в муниципальную программу.

Приведение муниципальной программы в соответствие с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального округа Серебряные Пруды Московской области, указанными в [абзаце втором](#sub_10972) настоящего пункта, осуществляется не реже 1 раза в полугодие до внесения на рассмотрение Совета депутатов муниципального округа Серебряные Пруды Московской области проекта решения Совета депутатов муниципального округа Серебряные Пруды Московской области о бюджете муниципального округа Серебряные Пруды Московской области на очередной финансовый год и на плановый период.

После завершения финансового года корректировка плановых значений объемов финансирования, показателей муниципальной программы и результатов отчетного года допускается в течение 3 месяцев в следующих случаях:

приведение муниципальной программы в соответствие с изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период;

корректировка значений показателей муниципальной программы, результатов и объемов финансирования под фактическое исполнение, предусмотренных в отчетном году на мероприятия:

срок реализации которых превышает один год (капитальный ремонт, реставрация, рекультивация, благоустройство, реабилитация, строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства);

финансирование которых осуществляется с привлечением средств Дорожного фонда Московской области и средств бюджета Московской области.

Изменения значений показателей и объемов финансирования, предусмотренных на начало отчетного года, отражаются в заключении об оценке эффективности муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

37. Вместе с проектом изменений в муниципальную программу инициатор внесения изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых изменений муниципальной программы на показатели муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений.

38. Проект изменений в муниципальную программу согласовывается с управлением экономики и инвестиций муниципального округа Серебряные Пруды Московской области и финансовым управлением муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Управлением экономики и инвестиций муниципального округа Серебряные Пруды Московской области согласование осуществляется в течение 8 рабочих дней со дня поступления проекта изменений в муниципальную программу на согласование.

# VI. Управление реализацией муниципальной программы

39. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

40. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) реализацию муниципальной программы;

4) достижение цели и показателей муниципальной программы.

44. Муниципальный заказчик программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) обеспечивает формирование и направление в управление экономики и инвестиций муниципального округа Серебряные Пруды Московской области прогноза расходов на реализацию мероприятий, финансово-экономического обоснования, методик расчета значений показателей, результатов;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) обеспечивает ввод в подсистему планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий муниципальной программы. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему планирования ГИС РЭБ Московской области осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

6) размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет утвержденную муниципальную программу, методики расчета значений показателей и результатов, утвержденные адресные перечни, указанные в [пунктах 16 -](#sub_1052)19, [абзацах первом - третьем пункта 2](#sub_1056)0, [пункте](#sub_1057)21 настоящего Порядка;

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

8) согласовывает в подсистеме ГАСУ Московской области Дорожные карты, внесение в них изменений;

9) обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в подсистеме планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области, муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе;

10) обеспечивает реализацию муниципальной программы в соответствии с основополагающими принципами муниципальной политики по развитию конкуренции, определенными [Указом](http://internet.garant.ru/document/redirect/71839482/0) Президента Российской Федерации от 21.12.2017 N 618 "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", с учетом обеспечения приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции во всех сферах экономики Московской области.

41. Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) утверждает методику расчета значений результатов мероприятий, направленных на создание объектов социальной инфраструктуры;

3) обеспечивает формирование и направление муниципальному заказчику программы прогноза расходов на реализацию мероприятий, финансово-экономического обоснования, методик расчета значений показателей, а также методик расчета значений результатов, представленных ответственным за выполнение мероприятия;

4) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

5) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

7) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных в подсистеме планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

42. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) участвует в формировании прогноза расходов на реализацию мероприятия, финансово-экономического обоснования и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

2) утверждает методики расчета значений результатов и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) формирует проекты адресных перечней и перечней, предусмотренных [пунктами 16 -](#sub_1052)19, [абзацами первым - третьим пункта 2](#sub_1056)0, [пунктом](#sub_1057)[21](#sub_1058) настоящего Порядка, а также предложения по внесению в них изменений;

5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию Дорожных карт;

6) формирует в подсистеме ГАСУ Московской области Дорожные карты, вносит в них изменения;

7) обеспечивает ввод информации о плановых значениях мероприятий, ответственным за реализацию которых является, а также формирование оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий в подсистеме планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области в случае принятия решения, указанного в [подпункте 5 пункта 44](#sub_1112) настоящего Порядка.

43. Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета муниципального округа Серебряные Пруды Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей муниципальной программы.

44. Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с Дорожными картами.

Дорожные карты должны в обязательном порядке содержать следующие сведения:

наименование основного мероприятия;

наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия;

наименование объекта (при наличии);

стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения;

Ф.И.О. и должность исполнителя, ответственного за процедуру;

результат выполнения процедуры.

# VIII. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

45. Управлением экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области ежегодно на основании годового отчета о реализации муниципальной программы, представляемого муниципальным заказчиком программы в соответствии с [подпунктом 2 пункта 82](#sub_1202) настоящего Порядка, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы.

46. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется управлением экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области не позднее 15 мая года, следующего за отчетным, при наличии технической возможности в подсистеме планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области.

47. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно [приложению](#sub_100000)9 к настоящему Порядку.

48. Управлением экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области по итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы:

1) подготавливает соответствующее заключение и направляет его координатору муниципальной программы и муниципальному заказчику программы;

2) формирует проект сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области (далее - сводный годовой доклад).

49. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией муниципального округа Серебряные Пруды Московской области может быть принято решение о:

1) целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы;

2) сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

3) досрочном прекращении реализации муниципальной программы.

50. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной программы муниципальных контрактов в бюджете муниципального округа Серебряные Пруды Московской области предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

# IX. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы

51. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

52. С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы Московской области за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению и показатели муниципальных программ.

К годовому отчету о реализации муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, не достижения показателей муниципальной программы и результатов;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области и форма годового отчета о реализации муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области утверждаются управлением экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

53. Управление экономики и инвестиций администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков программ в соответствии с [пунктом 82](#sub_1200) настоящего Порядка, подготавливает и размещает на [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/430) администрации муниципального округа Серебряные Пруды Московской области в сети Интернет:

1) до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сводный оперативный отчет о ходе реализации мероприятий муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области;

2) не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области.

Форма сводного оперативного отчета о ходе реализации мероприятий муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области и форма сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ муниципального округа Серебряные Пруды Московской области утверждаются управлением экономики и инвестиций администрации муниципальногоокруга Серебряные Пруды Московской области.

Приложение 1
к [Порядку](#sub_1000) разработки
и реализации муниципальных
программ муниципального округа

Серебряные Пруды

Московской области

Форма

# Паспортмуниципальной программы муниципального округа

# Серебряные Пруды Московской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  |
| Муниципальный заказчик программы |  |
| Цели муниципальной программы | 1. |
| 2. |
| ... |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. |
| 2. |
| 3. |
| ... |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |

Приложение 2
к [Порядку](#sub_1000) разработки
и реализации муниципальной программы

муниципального округа Серебряные Пруды

Московской области

Форма

# Показателимуниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#sub_12001) | Единица измерения  | Базовое значение[\*\*](#sub_12002) | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный муниципального округа за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя[\*\*\*](#sub_12003) (Y.XX.ZZ) |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Наименование подпрограммы |
| 1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (по направлениям,...)[\*\*\*\*](#sub_12004) | X | X |  |  |  |  |  | X | X |
| 2. | (наименование целевого показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | (по направлениям,...)[\*\*\*\*](#sub_12004) | X | X |  |  |  |  |  | X | X |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Наименование подпрограммы |
| 3. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | (по направлениям,...)[\*\*\*\*](#sub_12004) | X | X |  |  |  |  |  | X | X |
| 4. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | (по направлениям,...)[\*\*\*\*](#sub_12004) | X | X |  |  |  |  |  | X | X |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* Указывается принадлежность показателя к:

1) указу Президента Российской Федерации - в графе "Тип показателя" проставляется "Указ ПРФ от \_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_ "наименование";

2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе "Тип показателя" проставляется "Обращение";

3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, - в графе "Тип показателя" проставляется "Соглашение";

4) региональному проекту - в графе "Тип показателя" проставляется "Региональный проект "наименование";

5) социально-экономического развитию - в графе "Тип показателя" проставляется "СЭР".

В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе "Тип показателя" проставляется "Отраслевой показатель".

\*\* Указывается значение, сложившееся в отчетном периоде. Графа 5 не заполняется в случае, если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы. При наличии базового значения показателя его необходимо отражать в Методике расчета показателей, в графе "Порядок расчета" с указанием года, к которому относится значение, принимаемое за базовое либо как составляющая расчета показателя.

\*\*\* За исключением обеспечивающей подпрограммы.

\*\*\*\* При необходимости.

──────────────────────────────

Приложение 3
к [Порядку](#sub_1000) разработки
и реализации муниципальных

программ муниципального округа

Серебряные Пруды

Московской области

Форма 1

Паспорт подпрограммы «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | n--й год реализации программы | Итого |
|  | Всего:в том числе: |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

Форма 2

Перечень

мероприятий подпрограммы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие xx [1](#sub_13001) |  | Итого: |  |  |  |  |  | X |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 3 Иные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие xx.zz [2](#sub_13002) |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование результата 1 выполнения мероприятия, ед. измерения)[4](#sub_13004) | X | X | Всего | Итого 1-й год | В том числе по 4 кварталам: | 2-й год | 3-й год | n-й год | X |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование результата n выполнения мероприятия, ед. измерения)[4](#sub_13004) | X |  | Всего | Итого 1-й год | В том числе по 4 кварталам: | 2-й год | 3-й год | n-й год | X |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие xx.zz |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование результата выполнения мероприятия, ед. измерения) | X | X | Всего | Итого 1-й год | В том числе по 4 кварталам : | 2-й год | 3-й год | n-й год | X |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие xx |  | Итого: |  |  |  |  |  | X |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Иные источники[3](#sub_13003) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | Итого: |  |  |  |  |  | X |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

1 xx - номер основного мероприятия должен соответствовать разрядам 4 и 5 кода целевых статей расходов бюджета Московской области. Если основное мероприятие направлено на достижение соответствующих показателей и результатов реализации федерального проекта, входящего в состав национального проекта (программы) или комплексного плана, наименование основного мероприятия должно также соответствовать наименованию кода целевой статьи расходов бюджета Московской области основного мероприятия. Для основного мероприятия, реализуемого без привлечения финансирования

либо за счет средств, предусматриваемых в расходах на обеспечение деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области,используется нумерация, начиная с номера 50.

2 xx.zz, где xx - номер основного мероприятия, zz - порядковый номер, занимаемый в структуре основного мероприятия. При исключении мероприятий из структуры основного мероприятия номера мероприятий не изменяются до конца периода реализации муниципальной программы.

3 При наличии.

4 В случаях, установленных соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, публично-правовыми компаниями, может предусматриваться несколько результатов на одно мероприятие.

5 Разбивка значений результатов реализации по кварталам осуществляется

на текущий финансовый год.

──────────────────────────────

Приложение 4
к [Порядку](#sub_1000) разработки
и реализации муниципальных

программ муниципального округа

Серебряные Пруды

Московской области

Форма 1

 Адресный перечень

 объектов строительства (реконструкции)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (указать вид собственности)

 финансирование которых предусмотрено мероприятием \_\_\_\_\_\_\_

 (номер)

 подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов\* | Открытие объекта/завершение работ[\*](#sub_100002) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.XX[\*\*](#sub_100003) (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 1-й год | 2-й год | n-й год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Московской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Объект 1[\*\*\*](#sub_100004) |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| X | X | X | в том числе[\*\*\*\*](#sub_100005) | X | X | X |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| X | X | X | кроме того:[\*\*\*\*\*](#sub_100006) | X | X | X |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ... | X | X | X | Нераспределенный остаток [\*\*\*\*\*\*](#sub_100007) | X | X | X | X | Итого |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | X | X | X | Всего по мероприятию: | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | X | X | X | кроме того:[\*\*\*\*\*](#sub_100006) | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

 \* Графа 6 заполняется в формате "дд. мм.гг.-дд. мм.гг.", графа 7

заполняется в формате "дд. мм.гг.".

 \*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия подпрограммы.

 \*\*\* Форма заполняется по каждому объекту, на который предусмотрено

финансирование по мероприятию.

 \*\*\*\* При необходимости указывается информация о финансировании

расходов на выполнение работ по объекту, предусмотренных мероприятием,

по следующим направлениям:

 проектно-изыскательские работы;

 этап строительства;

 дебиторская задолженность на дату ее образования;

 кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие

годы/за выполненные в предшествующие годы проектно-изыскательские

работы/за выполненную в предшествующие годы корректировку проекта и так

далее.

 \*\*\*\*\* При необходимости указывается информация о не предусмотренных

мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые

учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения

муниципального задания на оказание государственных услуг

государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на

обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской

области.

 \*\*\*\*\*\* При наличии.

──────────────────────────────

 Справочные таблицы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 1-й год | 2-й год | n-й год |
| вводимых |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |

Таблица 2

# Перечень объектов перспективного строительства и реконструкции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципального образования, населенный пункт, адрес объекта[\*](#sub_150014) | Наименование объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

──────────────────────────────

\* При наличии.

──────────────────────────────

Примечание. В случае если настоящий Адресный перечень является детализацией решения о реализации бюджетных инвестиций, предусмотренного [пунктом 9](http://internet.garant.ru/document/redirect/19182589/1009) Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Московской области, условий передачи полномочий и порядка заключения соглашений о передаче полномочий в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Московской области, утвержденных [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/36856966/0) Правительства Московской области от 19.08.2014 N 667/27 "Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Московской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Московской области, условий передачи полномочий и порядка заключения соглашений о передаче полномочий в отношении объектов капитального строительства государственной собственности Московской области" (далее - Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций), информация, указанная в графах 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16 настоящего Адресного перечня, должна соответствовать информации, предусмотренной [подпунктами "а" - "ж" пункта 9](http://internet.garant.ru/document/redirect/19182589/10091) Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.

Форма 2

 Адресный перечень объектов капитального строительства

 муниципальной собственности муниципального округа Серебряные Пруды Московской области,

 на строительство, реконструкцию которых предоставляется

 субсидия муниципальным унитарным предприятиям

 Московской области, предусмотренная мероприятием \_\_\_\_\_\_\_

 (номер)

 подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации/адрес объекта или иное описание их местоположения (при отсутствии адреса) с наименованием получателя средств бюджета Московской области | Сроки ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/сроки проведения работ[\*](#sub_100009) | Открытие объекта\*\* | Направление инвестирования (строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации) | Мощность/прирост мощности объекта капитального строительства, подлежащая вводу (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_ (тыс. руб.)[\*\*](#sub_100010) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение предельного размера субсидии из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Срок действия соглашения, заключенного между получателем средств бюджета Московской области и предприятиями, являющимися получателями субсидии, о предоставлении субсидии, не превышающий срока реализации решения о предоставлении субсидий |
| всего | 1-й год | 2-й год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Получатель средств бюджета 1 | X | X | X | X | X |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по перечню | X | X | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Нераспределенный остаток | X | X | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию | X | X | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

 \* Графа 3 заполняется в формате "дд. мм.гг.-дд. мм.гг.", графа 4

заполняется в формате "дд. мм.гг.".

 \*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия

муниципальной программы Московской области.

──────────────────────────────

Справочные таблицы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 1-й год | 2-й год | n-й год |
| вводимых |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |

Таблица 2

# Перечень объектов перспективного строительства и реконструкции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципального образования, населенный пункт, адрес объекта[\*](#sub_100008) | Наименование объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

──────────────────────────────

\* При наличии.

──────────────────────────────

Форма 3

Адресный перечень объектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать вид собственности)

с иными видами работ, не относящимися к строительству (реконструкции),

капитальному ремонту (ремонту), финансирование которых осуществляется

с привлечением средств федерального бюджета, бюджета Московской

области (без участия средств бюджетов муниципальных образований

Московской области), предусмотренных мероприятием \_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер)

подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Виды работ | Сроки проведения работ[\*\*](#sub_100012) | Предельная стоимость работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.\_\_[\*\*\*](#sub_100013) (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до завершения работ (тыс. руб.) |
| всего | 1-й год | 2-й год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Иные[\*](#sub_100011) |  |  |  |  |  |
| В том числе [\*\*\*\*](#sub_100014): | X | X |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Иные[\*](#sub_100011) |  |  |  |  |  |
| n... |  |  |  |  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Иные[\*](#sub_100011) |  |  |  |  |  |
| Всего по перечню | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Иные\* |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  | X |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  | X |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Иные[\*](#sub_100011) |  |  |  |  |

──────────────────────────────

 \* При наличии.

 \*\* Графа 5 в формате "дд. мм.гг.-дд. мм.гг.".

 \*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия подпрограммы

Московской области.

 \*\*\*\* При необходимости указывается информация о финансировании

расходов на выполнение работ по объекту, предусмотренных мероприятием,

по следующим направлениям:

 проектно-изыскательские работы;

 этап работ;

 дебиторская задолженность на дату ее образования;

 кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие

годы/за выполненные в предшествующие годы проектно-изыскательские

работы/за выполненную в предшествующие годы корректировку проекта и так

далее.

Форма 4

 Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок,

 торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых

 мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований,

 направляемых на организацию, проведение и участие в выставках

 (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных,

 праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях,

 финансирование которого предусмотрено мероприятием \_\_\_\_\_\_\_

 (номер)

 основного мероприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование основного мероприятия)

 подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_\_ году

 (наименование подпрограммы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| ... |  |  |

Форма 5

 Перечень региональных и ведомственных информационных систем,

 финансирование которых предусмотрено мероприятием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (номер)

 подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование подпрограммы)

 муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование программы)

Ответственный за выполнение мероприятия: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование информационной системы | Функциональный заказчик информационной системы | Финансирование, тыс. рублей |
| Всего | 1-й год | 2-й год | 3-й год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Средства бюджета Московской области [\*](#sub_150001) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по всем информационным системам: |  |  |  |  |  |

──────────────────────────────

 \* В случае финансирования из других источников Перечень дополняется

соответствующими строками.

──────────────────────────────

Форма 6

 Адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества,

 предназначенного для решения вопросов местного значения муниципальных

 образований Московской области, на которые предоставляется субсидия

 (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам

 муниципальных образований Московской области либо финансирование

 которых осуществляется за счет средств муниципальных образований,

 предусмотренная мероприятием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (номер)

 подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование подпрограммы)

 государственной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ[\*\*](#sub_150003) | Открытие объекта/завершение работ[\*\*](#sub_150003) | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.XX (тыс. руб.) [\*\*\*](#sub_150004) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 1-й год | 2-й год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование 1 | X | X | X | X | X |  | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Иные[\*](#sub_150002) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объект 1 |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту: |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |
|  | Иные[\*](#sub_150002) |  |  |  |  |  |
| X | X | в том числе[\*\*\*\*](#sub_150005) | X | X | X | X | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |
| Иные[\*](#sub_150002) |  |  |  |  |  |
| X | X | кроме того:[\*\*\*\*\*](#sub_150006) | X | X | X | X | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |
| Иные[\*](#sub_150002) |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по перечню | X | X | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |
| Иные[\*](#sub_150002) |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток | X | X | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  | X |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию | X | X | X | X | X | X | Всего: |  |  |  |  | X |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |
| Иные[\*](#sub_150002) |  |  |  |  |
| Кроме того: | X | X | X | X | X | X | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | X |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |
| Иные[\*](#sub_150002) |  |  |  |  |

──────────────────────────────

\* При наличии.

\*\* Графа 5 заполняется в формате "дд.мм.гг. - дд.мм.гг.", графа 6

заполняется в формате "дд.мм.гг.".

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия муниципальной

программы Московской области.

\*\*\*\* При необходимости указывается информация о финансировании расходов

на выполнение работ по объекту, предусмотренных мероприятием, по

следующим направлениям:

проектно-изыскательские работы;

этап строительства;

дебиторская задолженность на дату ее образования;

кредиторская задолженность за выполненные работы в предшествующие

годы/за выполненные в предшествующие годы проектно-изыскательские

работы/за выполненную в предшествующие годы корректировку проекта и так

далее.

\*\*\*\*\* При необходимости указывается информация о не предусмотренных

мероприятием расходах на выполнение работ по объекту, которые

учитываются в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг

государственными бюджетными учреждениями Московской области и/или на

обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Московской

области.

──────────────────────────────

Справочные таблицы:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, том числе по годам реализации: | 1-й год | 2-й год | n-й год |
| вводимых |  |  |  |  |
| открываемых |  |  |  |  |

Таблица 2

# Перечень объектов перспективного строительства и реконструкции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование муниципального образованияНаселенный пунктАдрес объекта\* | Наименование объекта | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

──────────────────────────────

\* При наличии.

──────────────────────────────

Приложение 5
к [Порядку](#sub_1000) разработки
и реализации муниципальных

программ муниципального округа

Серебряные Пруды

Московской области

Форма 1

# Паспортмуниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на \_\_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы переселения |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы переселения (ответственный за реализацию муниципальной программы переселения, главный распорядитель бюджетных средств муниципальной программы переселения) |  |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы переселения |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы переселения | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
|  |  |  |  |  |  |
| Перечень участников муниципальной программы переселения |  |

Форма 2

# Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по году | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего по году |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по государственной программе переселения, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 20\_\_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Московской области 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. планируется к расселению в 20\_\_ году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Московской области 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. планируется к расселению в 20\_\_ году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Московской области 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3

# Адресный переченьмногоквартирных домов, признанных аварийными

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подлежит переселению в 20\_\_-20\_\_ гг. |  |  |  |  |  |
| По государственной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Московской области 2 |  |  |  |  |  |  |

Форма 4

# Паспорт подпрограммы "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_" на \_\_\_\_\_\_ годы

|  |  |
| --- | --- |
| Государственный заказчик подпрограммы |  |
| Цели и задачи подпрограммы |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы | Итого |
| Подпрограмма |  | Всего:в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1-й год реализации программы | 2-й год реализации программы | 3-й год реализации программы | 4-й год реализации программы | 5-й год реализации программы |
|  |  |  |  |  |  |
| Перечень муниципальных образований Московской области - участников подпрограммы |  |  |  |  |  |

Форма 5

# Планмероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| всего: | в том числе | всего: | в том числе | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: | всего: | в том числе: |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по государственной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 20\_\_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Московской области 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 20\_\_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Московской области 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6

# Планреализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| всего: | в том числе: | всего: | в том числе: |
| выкуп жилых помещений у собственников | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по государственной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 20\_\_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Московской области 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 20\_\_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Московской области 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 7

# План-график реализации подпрограммы "\_\_\_\_\_\_\_\_\_" на \_\_\_\_ годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Этап I: 20\_\_-20\_\_ годы |
|  | Итого по Московской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по этапу 20\_\_ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого по муниципальному образованию Московской области 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6
к [Порядку](#sub_1000) разработки
и реализации муниципальных

программ муниципального округа

Серебряные Пруды

Московской области

Форма 1

# Методикарасчета значений показателей муниципальной программы муниципального округа Серебряные Пруды Московской области\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Форма 2

# Методика определения результатов выполнения мероприятий\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указать наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | N подпрограммы X | N основного мероприятия YY | N мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7
к [Порядку](#sub_1000) разработки
и реализации муниципальных
программ муниципального округа

Серебряные Пруды

Московской области

Форма

 Адресный перечень объектов

 капитального ремонта, текущего ремонта, реставрации объектов

 культурного наследия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 (указать вид собственности)

 финансирование которых предусмотрено мероприятием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать номер)

 подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (указать наименование)

 муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[\*](#sub_18001)

 (указать наименование)

 Государственный заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ответственный за выполнение мероприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид работ | Сроки проведения работ[\*\*](#sub_18002) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| Всего | 1-й год | 2-й год | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Финансирование из бюджета Московской области |
| 1.1 | (указать наименование объекта) |  | (указать вид работ, например: Капитальный ремонт (в том числе проектные и изыскательские работы) |  | X |  |  |  |  |
| В том числе[\*\*\*](#sub_18003) | X | X |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток | X |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию: | X |  |  |  |  |
| 2 |  | Финансирование с привлечением субсидий из федерального бюджета |
| 2.1 | (указать наименование объекта) |  |  |  | Итого |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| В том числе[\*\*\*](#sub_18003) | X | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  |  |  | X | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Нераспределенный остаток | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
| Всего по мероприятию | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |

──────────────────────────────

 \* Форма заполняется по каждому мероприятию отдельно.

 \*\* Графа 5 заполняется в формате "дд. мм.гг.-дд. мм.гг.".

 \*\*\* При необходимости указывается информация о финансировании

расходов на выполнение работ по объекту, предусмотренных мероприятием,

по следующим направлениям:

 проектные и изыскательские работы;

 стройконтроль;

 кредиторская задолженность;

 экспертиза.

──────────────────────────────

Приложение 8
к [Порядку](#sub_1000) разработки
и реализации муниципальных

программ муниципального округа

Серебряные Пруды

Московской области

Форма

 Адресный перечень основных средств,

 приобретение которых предусмотрено мероприятиями

 муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[\*](#sub_19001)

 (указать наименование)

Муниципальный заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный за выполнение мероприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Nподпрограммы (X) | Nосновного мероприятия (XX) | Nмероприятия (XX.ZZ) | Наименование учреждения | Адрес объекта поставки основных средств | Наименование основного средства | Плановая дата поставки оборудования/завершения работ по монтажу[\*\*](#sub_19002) | Количество | Стоимость за 1 единицу (тыс. руб.) | Стоимость общая (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  | Итого по мероприятию количество и общая стоимость оборудования со стоимостью более 600 тыс. руб. за ед., в том числе: |  | X |  |
| Средства бюджета Московской области |  |
| Средства федерального бюджета |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |
| Внебюджетные средства |  |
| X |  |  |  | Количество и сумма общей стоимости оборудования со стоимостью до 600 тыс. руб. за ед. по мероприятию, в том числе:[\*\*\*](#sub_19003) |  | X |  |
| Средства бюджета Московской области |  |
| Средства федерального бюджета |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований |  |
| Внебюджетные средства |  |
| X |  |  |  | Кредиторская задолженность по мероприятию, в том числе: |  | X |  |
| Средства бюджета Московской области |  |
| Средства федерального бюджета |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований |  |
| Внебюджетные средства |  |
| X |  |  |  | Нераспределенный остаток по мероприятию, в том числе: | X | X |  |
| Средства бюджета Московской области |  |
| Средства федерального бюджета |  |
| X |  |  |  | Всего по мероприятию, в том числе: |  | X |  |
| Средства бюджета Московской области |  |
| Средства федерального бюджета |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований |  |
| Внебюджетные средства |  |

──────────────────────────────

 \* Утверждается один адресный перечень на все мероприятия

государственной программы, направленные на приобретение основных

средств, за исключением случаев:

 разные ответственные исполнители по мероприятиям;

 разные уровни утверждения адресного перечня.

 \*\* В графе 8 период проведения работ заполняется в формате

"дд. мм.гг./дд. мм.гг.". В случае если закупаемое оборудование не

требует монтажа, то дата монтажа указывается как "-".

 \*\*\* Расшифровка перечня оборудования представляется одновременно с

проектом адресного перечня оборудования в составе финансового

экономического обоснования или по требованию Министерства экономики и

финансов Московской области.

──────────────────────────────

Приложение 9
к [Порядку](#sub_1000) разработки
и реализации муниципальных

программ муниципального округа

Серебряные Пруды

Московской области

# Методикаоценки эффективности реализации государственной программы

Методика оценки эффективности реализации государственной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности государственной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений целевых показателей государственной программы.

Для оценки результативности государственной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения целевых показателей государственной программы (далее - планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода. Показатели раздела "Обеспечивающая подпрограмма" для оценки результативности не используются.

В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений) для оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.

В случае если показатель был включен в государственную программу в течение отчетного года, то для оценки эффективности используется планируемое значение, содержащееся в редакции государственной программы, в которую он был включен.

Оценка результативности государственной программы определяется по индексу результативности (Iрn), который рассчитывается по следующей формуле:

,

где:

Mпi - вес i-го значения целевого показателя государственной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n,

где:

n - общее число целевых показателей государственной программы;

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения целевого показателя государственной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения целевого показателя государственной программы,

где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя.

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации государственной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение.

Эффективность государственной программы определяется по индексу эффективности (Iэ) и рассчитывается по следующей формуле:

Iэ = (Vф x Iрn) / Vп,

где:

Vф - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию государственной программы в отчетном периоде (на основании данных годового отчета о реализации мероприятий государственной программы Московской области, сформированного в подсистеме планирования [ГИС РЭБ](http://internet.garant.ru/document/redirect/28920000/19019123) Московской области);

Vп - общий объем планируемых расходов на реализацию государственной программы, действующей на конец отчетного периода, с учетом изменений, произведенных в соответствии с абзацем девятым [пункта 25](#sub_1060) Порядка.

ГАРАНТ:

 По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. В названном [пункте 25](#sub_1060) не содержится абзаца девятого

Если:

значение показателя Iэ:

Iэ >= 1,0

Качественная оценка реализации государственной программы: эффективная;

значение показателя Iэ:

0,8 <= Iэ < 1,0

Качественная оценка реализации государственной программы: удовлетворительная;

значение показателя Iэ:

Iэ < 0,8

Качественная оценка реализации государственной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации государственной программы приравнивается к его планируемому объему.