**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**07.08.2020 №933**

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 20.07.2020 года № 807 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Московской области», Уставом городского округа Серебряные Пруды Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Экология и окружающая среда», утвержденную постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области от 01.11.19г. №1682 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Экология и окружающая среда».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Межмуниципальный Вестник» в официальном сетевом издании Новости Подмосковья и Московской области, доменное имя сайта в информационно-коммуникационной сети Интернет: news-sp.ru, обнародовать на официальном сайте администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа В.В. Федонина.

Глава городского округа О.В.Павлихин

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

*От 07.08.2020 № 933*

ИЗМЕНЕНИЯ

В Муниципальную программу городского округа «Экология и окружающая среда»

(утв. Постановлением администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области №1682 от 01.11.2019г.)

1. В паспорте муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Экология и окружающая среда»:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 5 901,7 | 5 901,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 90 781,7 | 22 849,7 | 25 483,0 | 38 683,0 | 1 883,0 | 1 883,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам | 96 683,4 | 28 751,4 | 25 483,0 | 38 683,0 | 1 883,0 | 1 883,0 |

1. Изложить в следующей редакции пп.5.1 п.5:

Основное мероприятие 01. «Проведение обследований состояния окружающей среды»

Включает в себя:

- проведение обследований состояния окружающей среды;

- мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и не очищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности муниципального образования.

1. Изложить в следующей редакции пп.5.3 п.5:

Основное мероприятие 04. «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами»

Состоит из мероприятия:

- организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов.

Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна»

Включает в себя комплекс таких мероприятий как:

- ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде;

- разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов.

1. Изложить в следующей редакции п. 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Серебряные Пруды Московской области «Экология и окружающая среда»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I. «Охрана окружающей среды» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель госпрограммы | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Основное мероприятие 01. «Проведение обследований состояния окружающей среды» |
| 1.2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Показатель госпрограммы | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 03.  «Вовлечение населения в экологические мероприятия» |
| 2 | Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Протяженность восстановленных участков для устойчивого существования и воспроизводства рыбных запасов | Отраслевой показатель | км | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Основное мероприятие 01.  «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» |
| 2.2 | Количество регулируемых водоподъемных объектов | Отраслевой показатель | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Основное мероприятие 01.  «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению». |
| 2.3 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Приоритетный показатель  (показатель госпрограммы) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01.  «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» |
| 3 | Подпрограмма V. «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Приоритетный показатель (национальный проект) | Шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие G1. «Федеральный проект «Чистая страна». |
| 3.2 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок | Отраслевой показатель | % | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Основное мероприятие 04.  «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами». |

# Изложить в следующей редакции п. 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. [Подпрограмма I](../../../Documents%20and%20Settings/1/Мои%20документы/Экономист/Программа/15-20/Программа%20Область%20с%20изменен.docx#sub_11000) "Охрана окружающей среды" | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Ед. | Результаты реализации мероприятий по исследованию состояния окружающей среды | Акты выполненных работ | Представляется ежегодно |
| 1.2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Ед. | Результаты мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения | Отчеты о мероприятиях, проведенных в пределах средств на обеспечение текущей деятельности. | Представляется ежегодно |
| 2. Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | | | | | |
| 2.1 | Протяженность восстановленных участков для устойчивого существования и воспроизводства рыбных запасов | км | Протяженность восстановленных участков | На основании данных мониторингового обследования | ежеквартально |
| 2.2 | Количество регулируемых водоподъемных объектов | единиц | Количество регулируемых водоподъемных объектов | На основании данных мониторингового обследования | ежеквартально |
| 2.3 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, проведенных в безопасное техническое состояние | Шт. | Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году (штука). | Акты выполненных работ |  |
| 3. Подпрограмма V. «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» | | | | | |
| 3.1 | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Шт. | Показатель определяется по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда. | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года следующего за отчетным |
| 3.2 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в общем числе выявленных несанкционированных свалок | процент | Отношение количества ликвидированных несанкционированных свалок, к общему количеству выявленных несанкционированных свалок | На основании данных мониторингового обследования свалок (навалов) бытового мусора  Рассчитывается по формуле:  Слик/Свыявл х 100%,  где С лик – количество ликвидированных несанкционированных свалок (навалов) бытового мусора, С выявл – количество выявленных несанкционированных | ежеквартально |

1. В паспорте подпрограммы I «Охрана окружающей среды» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 732,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 732,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. В разделе 3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Охрана окружающей среды» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Проведение обследований состояния окружающей среды» | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.  «Мероприятия по обследованию окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в водных объектах, донных отложениях и не очищенных сточных водах, находящихся в собственности муниципального образования, проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, находящихся в собственности муниципального образования» | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 03. «Вовлечение населения в экологические мероприятия» | 2020-2024 годы | Итого | 183,0 | 732,0 | 0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | Администрация городского округа,  Управление по образованию | Увеличение количества проведенных экологических мероприятий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 183,0 | 732,0 | 0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 03.  «Проведение экологических мероприятий» | 2020-2024 годы | Итого | 183,0 | 732,00 | 0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | Администрация городского округа,  Управление по образованию | Увеличение количества проведенных экологических мероприятий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 183,0 | 732,0 | 0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме I | | Итого | 183,0 | 732,0 | 0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 183,0 | 732,0 | 0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. В паспорте подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 1040,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3 840,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 1040,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 3 840,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. В разделе 3. Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению» | 2020-2024 годы | Итого | 600,0 | 3 840,0 | 1040,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 600,0 | 3 840,0 | 1040,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 04. «Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации» | 2020-2024 годы | Итого | 600,0 | 3 840,0 | 1040,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Администрация городского округа | Увеличение протяженности восстановленных участков пригодных для устойчивого существования и воспроизводства рыбных запасов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 600,0 | 3 840,0 | 1040,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме II | | Итого | 600,0 | 3 840,0 | 1040,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 600,0 | 3 840,0 | 1040,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. В паспорте подпрограммы V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области | Всего:  в том числе: | 27 711,4 | 24 600,0 | 37 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 92 111,4 |
| Средства бюджета Московской области | 5 901,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 901,7 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 21 809,7 | 24 600,0 | 37 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 86 209,7 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. В разделе 3. Перечень мероприятий подпрограммы V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 04. «Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами» | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 71 800,0 | 20 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 71 800,0 | 20 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.  «Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов» |  | Итого | 0 | 71 800,0 | 20 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Администрация городского округа | 100% ликвидация объекта накопленного экологического вреда окружающей среде |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 71 800,0 | 20 600,0 | 24 600,0 | 24 600,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна» | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 20 311,4 | 7 111,4 | 0 | 13 200,0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 5 901,7 | 5901,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 14 409,7 | 1 209,7 | 0 | 13 200,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 13 200,0 | 0 | 0 | 13 200,0 | 0 | 0 | Администрация городского округа | 100% ликвидация объекта накопленного экологического вреда окружающей среде |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 13 200,0 | 0 | 0 | 13 200,0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 03. «Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твёрдых коммунальных отходов» | 2020-2024 годы | Итого | 0 | 7 111,4 | 7 111,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация городского округа | Проектная документация на рекультивацию полигона твёрдых коммунальных отходов |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 5 901,7 | 5 901,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 1 209,7 | 1 209,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Подпрограмме V | | Итого | 0 | 92 111,4 | 27 711,4 | 24 600,0 | 37 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 5 901,7 | 5 901,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 86 209,7 | 21 809,7 | 24 600,0 | 37 800,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |