Приложение к постановлению

администрации Серебряно-Прудского

муниципального района

Московской области

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт муниципальной программы

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Муниципальной программы | муниципальной программы «Доступная среда на 2015-2019 годы» | | | | | |
| Цели муниципальной программы | формирование к 2019 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации – начальник управления  организационно-контрольной и бухгалтерской работы администрации Серебряно-Прудского муниципального района Московской области  А. И. Волков | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрации Серебряно-Прудского муниципального района Московской области | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Не требуется | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета Серебряно-Прудского муниципального района Московской области | 5394,5 | 344,5 | 1350,0 | 2300,0 | 1400,0 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг  реализация мероприятий по определению приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов, выполнив обследование и паспортизацию этих объектов | | | | | |

**Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Необходимость первоочередного обеспечения доступности в целях решения проблем социальной защиты и реабилитации инвалидов отражена в положениях Конвенции о правах инвалидов ООН, к которой 24 сентября 2008 года присоединилась Россия. Конвенция дает широкую трактовку понятия доступности: «…важна доступность физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, а также информации и связи, поскольку она позволяет инвалидам в полной мере пользоваться всеми правами человека и основными свободами».

Численность инвалидов в Серебряно-Прудском муниципальном районе Московской области составляет 1219 тыс. человек, в том числе 12 человек – инвалиды слабослышащих 31 человек – инвалиды колясочники, 42 человека – инвалиды слепые и слабовидящие, 49 человек – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата и 70 человек – детей инвалидов. Доля инвалидов в общей численности населения Серебряно-Прудского муниципального района районе составляет 4,8 процента.

**Прогноз развития муниципальной программы, основные проблемы, оценка преимуществ и рисков.**

Несмотря на предпринимаемые меры, в Серебряно-Прудском муниципальном районе остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества – это транспорт, связь, образование, культурная жизнь и т.д.

Решение поставленной задачи будет осуществляться в ходе реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 2015– 2019 годы».

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами:

Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной, информационной инфраструктур, а также организацию строительства новых объектов с учетом требований доступности.

Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых методических решений, создание и внедрение механизмов формирования доступной среды, повышения эффективности реабилитационных услуг.

Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.

Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий Администрации Серебряно-Прудского муниципального района Московской области, администрации поселений и общественных объединений.

Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

С учетом изложенного использование программного метода представляется наиболее целесообразным для создания доступной для инвалидов среды и других маломобильных групп населения.

**Описание основных целей и задач муниципальной программы**

Основной целью Программы является формирование к 2019 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

Достижение основной цели Программы обеспечивается за счет решения задачи:

- обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задачи Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Серебряно-Прудского муниципального района в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением районного Совета депутатов Серебряно-Прудского муниципального района Московской области решением Советов депутатов поселений о бюджете на очередной финансовый год.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Планируемые результаты реализации муниципальной программы изложены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с координатором муниципальной программы, состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль, за реализацией мероприятий муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы.

С целью контроля, за реализацией мероприятий муниципальной программы ответственный за проведение мероприятий раз в квартал до 5числа месяца, следующего за отчетным, направляет ответственному исполнителю муниципальной программы оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно [Приложению](#sub_17000) № 7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Серебряно-Прудского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением администрации от 26.08.2014 № 1294.

Годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам согласно Приложениям № 7 и 8 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Серебряно-Прудского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением администрации от 26.08.2014 № 1294.

Итоговый отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам согласно Приложениям № 8 и 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Серебряно-Прудского муниципального района Московской области, утвержденного Постановлением администрации от 26.08.2014 № 1294.

Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует отчеты по программе, согласно форм Порядка о разработке и реализации муниципальных программ Серебряно-Прудского муниципального района Московской области от 26.08.2014 № 1294, ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным периодом и направляет в управление экономики и инвестиций администрации Серебряно-Прудского муниципального района Московской области на бумажном и электронном носителе с подписью ответственного исполнителя.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

Форма планируемых результатов реализации муниципальной программы

Серебряно–Прудского муниципального района Московской области

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)  2014 | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Серебряно-Прудского муниципального района Московской области | Другие источники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1  Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | 5394,5 |  | Показатель 1  Доля доступных для инвалидов и других  маломобильных групп населения приоритетных  объектов социальной, транспортной,  инженерной инфраструктуры в общем  количестве приоритетных объектов в  муниципальном образовании | процент | 30,9 | 45 | 50 | 55 | 60 |  |
| Показатель 2  Соотношение оздоровленных детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | процент | 54 | 54,6 | 54,7 | 54,8 | 55 |  |
| Показатель 3  Доля вторых рожденных | процент |  | 36,7 | 37,3 | 37,9 | 38,7 |  |
| Доля третьих и последующих рождений детей | процент |  | 13,9 | 14,8 | 15,7 | 16,6 |  |
| Показатель 4  Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | процент | 9,1 | 20 | 25 | 30 | 40 | - |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

Форма перечня мероприятий муниципальной программы

Серебряно–Прудского муниципального района Московской области

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры | | | Итого | 2015-2019 | 5394,5 | 344,5 | 1350,0 | 2300,0 | 1400,0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета муниципального района |  | 5394,5 | 344,5 | 1350,0 | 2300,0 | 1400,0 |  | Администрация Серебряно-Прудского муниципального района |  |
| 1.1. | Мероприятие 1  Монтаж пандусов, перил для МУК «Централизованная библиотечная система Серебряно-Прудского муниципального района Московской области» | | Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд Серебряно-Прудского района Московской области (в части оказания услуг по организации мероприятий | Средства бюджета муниципального района | 2015-2016 | 175,0 | 100,0 | 75,0 |  |  |  | Отдел культуры и дела молодёжи | Установка пандусов и перилл в МУК «Централизованная библиотечная система Серебряно-Прудского муниципального |
| 1.2 | Мероприятие 2  Монтаж пандусов, перилл для МОУДОД «Детская художественная школа им. А.Д. Кившенко» | | Средства бюджета муниципального района | 2015-2016 | 175,0 | 100,0 | 75,0 |  |  |  | Отдел культуры и делам молодёжи | Установка пандусов, перилл в МОУДОД «Детская художественная школа им. А.Д. Кившенко» |
| 1.3 | Мероприятие3  Приобретение  Инвентаря и оборудования  для игры в  Голбол для  МФОСУ СК «Моложёный» | |  | Средства бюджета муниципального района | 2015 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | Отдел по физической культуре и спорту | Инвентарь для МФОСУ СК «Моложёный» |
| 1.4 | Мероприятие 4  Полосно-рельсовая система для подъема и перемещения по лестничным маршам и лестничная подъемная платформа для ФОК им. Героя России С. А. Фирсова | |  | Средства бюджета муниципального района | 2017 | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  | Отдел по физической культуре и спорту | Полосно-рельсовая система для подъема и перемещения по лестничным маршам и лестничная подъемная платформа для ФОК им. Героя России С. А. Фирсова |
| 1.5 | Мероприятие 5  Установка пандусов и поручней во входных группах и внутри здания МОУ «Узуновская СОШ» | |  | Средства бюджета муниципального района | 2016 | 1200,0 |  | 1200,0 |  |  |  | Управление по образованию | Пандусы и поручней во входных группах и внутри здания МОУ «Узуновская СОШ» |
| 1.6 | Мероприятие 6  Установка пандусов и поручней во входных группах и внутри здания МОУ «Мочильская СОШ» | |  | Средства бюджета муниципального района | 2017 | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  |  | Управление по образованию | Пандусы и поручней во входных группах и внутри здания МОУ «Мочильская СОШ» |
| 1.7 | Мероприятие 7  Установка пандусов и поручней во входных группах и внутри здания МОУ «Подхоженская СОШ» | |  | средства бюджета муниципального района | 2018 | 1400,0 |  |  |  | 1400,0 |  | Управление по образованию | Пандусы и поручней во входных группах и внутри здания МОУ «Подхоженская СОШ» |
| 1.8 | Мероприятие 8  Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | |  | Средства бюджета муниципального района | 2015 | 44,5 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по образованию | Пандусы и поручни во входных группах и внутри здания, мебель и оборудование для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 1.9 | Мероприятие 9  Флеш-моб «Забудь про одиночество» | |  |  | 1 раз в год | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | | Отел по физической культуре и спорту | Проведение Флеш-моба |
| 1.10 | Мероприятие 10  «День защиты детей» | |  |  | 1 раз в год | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | | Отел по физической культуре и спорту | Мероприятие «День защиты детей» |
| 1.11 | Мероприятие 11  Новогодние мероприятие для детей инвалидов | |  |  | 1 раз в год | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | | Отел по физической культуре и спорту | Новогоднее мероприятие |
| 1.12 | Мероприятие 12  Игровая программа для детей с ограниченными возможностями приуроченная ко длю инвалидов | |  |  | 1 раз в год | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | | Отел по физической культуре и спорту | Игровая программа |
| 1.13 | Мероприятие 13  Привлечение к работе с людьми с ограниченными возможностями специалиста по адаптивной физической культуре | |  |  | 1 раз в год | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | | Отел по физической культуре и спорту | Привлечение специалистов |
| 1.14 | Мероприятие 14  Спортивно туристический праздник среди людей с ограниченными возможностями | |  |  | 1 раз в год | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | | Отел по физической культуре и спорту | Спортивно туристические праздники |
| 1.15 | Мероприятие 15  Спортивные соревнования среди людей с ограниченными возможностями | |  |  | 1 раз в год | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | | Отел по физической культуре и спорту | Спортивные соревнования |
| 1.16 | Мероприятие 16  Привлечение людей с ограниченными возможностями к занятию в кружках по месту жительства | |  |  | 1 раз в год | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | | Отел по физической культуре и спорту | Кружки по месту жительства |
| 1.17 | Мероприятие 17  Участие людей с ограниченными возможностями в областных соревнованиях | |  |  | 1 раз в год | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя | | | | | | Отел по физической культуре и спорту | Областные соревнования |

Приложение N 3

к муниципальной программе

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении

муниципальной программы Серебряно-Прудского муниципального района Московской области

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

за январь - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Муниципальный заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20\_\_ год (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 [приложения № 5](#sub_15000) к Порядку | Профинансировано  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Руководитель Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение N 4

к муниципальной программе

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

Форма

оценки результатов реализации муниципальной программы

Серебряно-Прудского муниципального района Московской области

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

за 20\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20\_\_\_ | Достигнутое значение показателя за 20\_\_\_ |
| Бюджет Московской области | Другие источники | Бюджет Московской области | другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  |  |  |  |
| Показатель 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Руководитель Подпись

Приложение N 5

к муниципальной программе

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

Форма

итогового отчета о выполнении муниципальной программы

Серебряно-Прудского муниципального района Московской области

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

Муниципальный заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Источник финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20\_\_\_ - 20\_\_\_ годы | | | | Всего | | | |
| Объем финансирования по муниципальной программе  (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Московской области (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Московской области  (тыс. руб.) | Профинансировано  (тыс. руб.) | Выполнено  (тыс. руб.) |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

# Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы (программ) Серебряно-Прудского района Московской области, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учётом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальных программ определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формулам:

, где

Iр - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

 -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

 -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп - плановый результат целевого значения показателя;

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

 , где

Iэ - индекс эффективности подпрограмм;

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограммы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм;

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:



Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Приложение N 7

к муниципальной программе

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение

значений целевых показателей эффективности реализации

муниципальной программы

Серебряно-Прудского муниципального района Московской области

«Доступная среда на 2015-2019 годы»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на

реализацию программы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы | | Объем финансирования дополнительного мероприятия  (тыс. руб.) |
| Показатель 1 | 2015 | 45 | 2015 | 45 | 2015 | Приобретение пандусов более высокой ценовой категории | 15,0 |
| 2016 | 50 | 2016 | 51 | 2016 | Приобретение дополнительного пандуса | 67,5 |
| 2017 | 55 | 2017 | 57 | 2017 | Приобретение дополнительного пандуса | 115,0 |
| 2018 | 60 | 2018 | 61 | 2018 | Приобретение дополнительного пандуса | 70,0 |
| 2019 | 60 | 2019 | 61 | 2019 |  |  |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на

реализацию программы, на 5 процентов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с программой | | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы | | Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования | | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы  (тыс. руб.) |
| Показатель 1 | 2015 | 45 | 2015 | 43 | 2015 | Приобретение пандусов более низкой ценовой категории | 15,0 |
| 2016 | 50 | 2016 | 48 | 2016 | Недостаточное приобретение пандуса | 67,5 |
| 2017 | 55 | 2017 | 53 | 2017 | Недостаточное приобретение пандуса | 115,0 |
| 2018 | 60 | 2018 | 58 | 2018 | Недостаточное приобретение пандуса | 70,0 |
| 2019 | 60 | 2019 | 58 | 2019 |  |  |